Приложение к приказу комитета Администрации Залесовского района по народному образованию

от 03 октября 2016 года №\_\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Залесовском районе в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемыйрезультат |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году:** |
|  | Проведение совещания руководителей ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году в Залесовском районе» | Сентябрь 2016 г. | О.Н Осокина. | Решение совещания |
|  | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции | 26 августа 2016 года | О.Н. Осокина | Предложения в резолюциюконференции |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка к пересдаче ГИА-9, ГИА -11 по обязательным учебным предметам | Июль-сентябрь 2016 года | О.Н. ОсокинаРуководители ОО | Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11 |
|  | Направление учителей на курсы повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА | В соответствии с приложением № 1 | Сергеева О.В.Руководители ОО | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
|  | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникамУчастие в вебинарах:1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году;2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);3.Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС.Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам ОО членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений | В соответствии с приложением № 2 | Сергеева О.В.Руководители ОО | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
|  | Участие учителей-предметников в трансляции эффективных педагогических практик: - круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); - методические семинары, семинары-практикумы | В соответствии с приложением № 3 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
|  | Размещение на страницах ММО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся | Ежемесячно | Деревянкина Н.А.Руководители ММО | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** |
|  | Обновление нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9: - утверждение состава государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-9 в Залесовском районе - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководитель ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы) - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования - приказ о сроках и месте подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-9 - приказ о проведении досрочного периода ГИА-9 в 2017 году - приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9 - об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметамГИА-11: - утверждение состава государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-11 в Залесовском районе - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (представители ГЭК-11 , руководитель ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы) - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования - приказ о сроках и месте подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-11 - приказ об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения) - приказ об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) - о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2017 году - о создании комиссии по приемке оборудования для оснащения ППЭ для использования технологии печати КИМ и аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ. | Декабрь 2016Май 2017Апрель 2017Ноябрь 2016Февраль 2017Август 2017Март 2017Январь 2017Май 2017Январь 2017Январь 2017Август 2017Март 2017Ноябрь 2016Октябрь 2016Январь 2017Октябрь 2016Сентябрь 2016 | Деревянкина Н.А. | Нормативные правовые акты |
|  | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | В течение учебного года | Осокина О.Н.Деревянкина Н.А. | Нормативные акты |
|  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, разработанных на федеральном уровне | В течение учебного года | Осокина О.Н.Деревянкина Н.А. | Методические рекомендации, инструкции |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ | октябрь 2016, май-июнь 2017 | Осокина Е.А. | Предложения в проект бюджета |
|  | Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителя ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) | декабрь 2016сентябрь 2017 | Осокина Е.А | Предложения в проект бюджета |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  | Участие в вебинарах, проводимых Главным управлением для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае - о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае - особенности проведения ГИА в 2017 году - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году | Ноябрь 2016Декабрь 2016Февраль 2017Февраль 2017Март 2017 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Программы проведения вебинаров |
|  | Прохождение обучения **на региональном уровне** с последующим тестированием для проведенияГИА-9 - уполномоченных представителей ГЭК-9 - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭГИА-11 - членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ | Январь-апрель 2017 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Получение сертификатов об обучении |
|  | **На муниципальном уровне** обучение с последующим тестированием для проведенияГИА-9  - организаторов ППЭГИА-11 - организаторов ППЭ | Январь-апрель 2017 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Сертификат об обучении |
|  | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9 апрель, май 2017Для ГИА-11 февраль-май 2017 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Отметка в журнале инструктажа |
|  | Обучение руководителя ППЭ, членов ГЭК и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.  | Ноябрь 2017 | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Программа семинаров |
|  | Получение консультации, руководителем ППЭ, членами ГЭК, техническим специалистом по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | Март-июль 2017 | АКИАЦ | Обеспечение консультационной помощи |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные сроки; -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  | Август 2016Сентябрь-октябрь 2016 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Проведение ГИА-9, ГИА-11 по обязательным предметам |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года - обучающихся и выпускников СПО - выпускников прошлых лет - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2016 года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Информация о количестве участников |
|  | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 - ППЭ - аудиторий ППЭ - членов ГЭК - руководитель ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов | В соответствии с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Деревянкина Н.А.Губарев А.В. | Своевременность формирования сведений в РИС |
|  | Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка ( раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | За 1 месяц до начала экзамена | Деревянкина Н.А. | Наличие ЭЦП |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - направление в ОО Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь 2016Ноябрь 2016Февраль-май 2017 | Деревянкина Н.А.Гребенкина С.В. | Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ Залесовская ЦРБ, ОП по Залесовскому району в соответствии с компетенцией | В течение проведения ГИА-11 | Деревянкина Н.А. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11 |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ | Март-май 2017 | Деревянкина Н.А.Легостаева Г.И. | Акты готовности |
|  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - организация работы в Залесовском районе психолого-медико-педагогической комиссии; - сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | В течение годаФевраль-март 2017Во время проведения ГИА | Чематкина Л.Н.Деревянкина Н.А.Осокина О.Н. | Соблюдение равных условий для обучающихся |
|  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11 - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11 - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Главное управление - аккредитация общественных наблюдателей - участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей | Январь, май 2017В течение периода проведения ГИА9, ГИА-11За 3 дня до проведения экзаменаВ течение периода подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Выдача удостоверений  |
|  | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | По графику РОН | Деревянкина Н.А. | Участие в апробации |
|  | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ Организаторами в аудитории, и вне аудиторий | Март, май 2017 | Осокина О.Н. | Проведение инструктажа |
|  | Организация подвоза выпускников в ППЭ | По расписанию ГИА | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Организованное проведение ГИА |
|  | Обеспечение доставки организаторов в ППЭ | По расписанию ГИА | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Организованное проведение ГИА |
|  | Прием от участников ГИА, руководителей ОО апелляций | По графику | Деревянкина Н.А. | Соблюдение порядка проведения ГИА |
|  | Отправка экзаменационных материалов ЕГЭ на обработку в региональный центр обработки информации | По расписанию ГИА | Осокина Н.А.Деревянкина Н.А.Легостаева Г.И. |  |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А. | Работа «горячей линии» |
|  | Информационное наполнение сайта Комитета  | В течение года | Н.А. Деревянкина | Новости |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки в ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО | В течение года | Деревянкина Н.А. | Включение вопросов проведения ГИА в график проведения совещаний директоров ОО |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках муниципального Совета родительской общественности | В течение года | Деревянкина Н.А. | Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения муниципального Совета родительской общественности |
|  | Проведение: - родительских собраний в ОО - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Руководители ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
|  | Размещение в СМИ информации:По ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9По ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Деревянкина Н.А. | Своевременное информирование |
|  | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 голу, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | Ноябрь 2016 | Руководители ОО | Текст рекомендаций |
|  | Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А. | Оформление информационных стендов |
|  | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся в ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А. | Планы работы школьных психологов |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
|  | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2016Апрель 2017 | Деревянкина Н.А. | Информация по итогам мониторинга |
|  | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | По плану учредительного контроля | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
|  | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2017 | Подмазов С.А.Члены ГЭК | Протокол готовности ППЭ |
|  | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ | Март-апрель, май-июнь 2017 | Подмазов С.А.Деревянкина Н.А. | Видеонаблюдение в режиме онлайн в 100%аудиториях ППЭ |

 Приложение № 1

 к дорожной карте организации и

 проведения ГИА по образовательным

 программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2017 году

**Повышение квалификации учителей по программам, встроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  | ответственный | Ожидаемый результат |
| **РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА** |
| 1 | Разработка и реализация программ по русскому языку и литературе в условиях ФГОС | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 2 | Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по русскому языку | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| 3 | Развитие базовых компетенций учителя русского языка и литературы в соответствии с про стандартом «Педагог» | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
|  |  | **МАТЕМАТИКА** |  |  |
| 4 | Планирование и проведение учебных занятий по математике | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 5 | Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| **ИНФОРМАТИКА** |
| 6 | Проектирование и экспертиза рабочей программы основного общего образования по информатике в условиях реализации ФГОС ООО | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 7 | Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| 8 | Методика подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ: старт к ЕГЭ | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| 9 | Проектирование учебного занятия системно-деятельностного типа по информатике | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| **ФИЗИКА** |
| 10 | Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Физика» в условиях ФГОС основного общего образования | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| **ХИМИЯ** |
| 11 | Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Химия» в условиях ФГОС основного общего образования | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| **ГЕОГРАФИЯ** |
| 12 | Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «География» в условиях ФГОС основного общего образования | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 13 | Достижение предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов при обучении курсу «География Алтайского края» | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| **БИОЛОГИЯ** |
| 14 | Актуальные проблемы преподавания биологии в школе в современных условиях | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| **ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ** |
| 15 | Проектирование рабочей программы учебного предмета «история» и «обществознание» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| **ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ** |
| 16 | Разработка т реализация программ по иностранным языкам в условиях ФГОС | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 17 | Особенности обучения школьников иностранному языку в условиях новых образовательных стандартов | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |

Приложение № 2

 к дорожной карте организации и

 проведения ГИА по образовательным

 программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2017 году

**Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2016-2017 уч.г. на региональном уровне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  | Ответственный | Ожидаемый результат |
| **Мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения** |
| 1 | Проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО | В течение всего периода | Руководители ММО. | Обеспечение качества используемых методических материалов |
| 2 | Оказание адресной консультационной поддержки педагогических работников ОО членами отделений краевого УМО, через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений | В течение всего периода | Руководители ММО | Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 3 | Участие учителей в вебинарах по повышению качества предметного образования, по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ | Ежемесячно | Руководители ММО |
| 4 | Организация и сопровождение форума на страницах отделений краевого УМО по проблемам повышения качества предметного образования | В течение всего периода | Руководители ММО |

Приложение № 3

 к дорожной карте организации и

 проведения ГИА по образовательным

 программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2017 году

**Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| **Организация и проведение стажерских практик на базе региональных инновационных площадок** |
| 1 | «Технология продуктивного чтения как средство успешной реализации требований ФГОС по формированию умений обучающихся работать с информационными текстами», МКОУ «Волчихинская СШ № 2» | 04.10.2016 | Руководители ММО | Распространение лучшего педагогического опыта |
| 2 | «Организация процесса иноязычного образования в школе в условиях реализации ФГОС ООО. Вопросы обучения второму иностранному языку». МБОУ «Гимназия № 2» | 17.10.2016 | Руководители ММО |
| 3 | «Система мониторинга образовательных результатов как средство эффективного управления образовательной средой школы в рамках реализации ФГОС ООО», МБОУ «Айская средняя общеобразовательная школа» | 21.10.201603.11.2016 | Руководители ММО |
| 4 | Индивидуальный образовательный маршрут как способ организации самостоятельной учебной деятельности школьника при обучении в физико-математическом классе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Славгорода | 03.11.2016 | Руководители ММО |
| 5 | «Система управления качеством образования в сельской школе» МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края | 16.11.2016 | Руководители ММО |
| **Использование сайта отделений краевого УМО** |
| 6 | Размещение на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ | Ноябрь-апрель | Руководители ММО | Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| **Участие в специальных мероприятиях** |
| 7 | Участие в семинаре «Выравнивание возможностей обучающихся на получение качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях» (АКИПКРО совместно с ФГАОУ ДПО «АПКи ППРО») | Август 2016 | Руководители ОО | Обеспечение адресной консультационной поддержки руководителей школ и учителей |
| 8 | Разработка модельных муниципальных программ и методических комплектов к ним с экспертно-методической поддержкой и мониторингом их реализации (АКИПКРО совместно с ФГАОУ ДПО «АПКи ППРО») | Сентябрь-декабрь | Руководители ОО |
| 9 | Предоставление методических материалов для руководителей и педагогических работников ОО по углубленной диагностике проблем и переводу школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов (АКИПКРО совместно с НИУ «ВШЭ») | Сентябрь-декабрь | Руководители ОО |
| 10 | Участие в семинарах, проводимых в рамках реализации проектов №День Института в муниципальных образованиях края», «Мобильный педагог», «Базовые кафедры» АКИПКРО | Сентябрь-апрель | Руководители ОО |