Приложение к приказу комитета Администрации Залесовского района по народному образованию

от 03 октября 2016 года №\_\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Залесовском районе в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | | Ответственный | Ожидаемый  результат |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году:** | | | | | |
|  | Проведение совещания руководителей ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году в Залесовском районе» | | Сентябрь 2016 г. | О.Н Осокина. | Решение совещания |
|  | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции | | 26 августа 2016 года | О.Н. Осокина | Предложения в резолюцию  конференции |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка к пересдаче ГИА-9, ГИА -11 по обязательным учебным предметам | | Июль-сентябрь 2016 года | О.Н. Осокина  Руководители ОО | Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11 |
|  | Направление учителей на курсы повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА | | В соответствии с приложением № 1 | Сергеева О.В.  Руководители ОО | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
|  | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам  Участие в вебинарах:  1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году;  2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);  3.Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС.  Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам ОО членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений | | В соответствии с приложением № 2 | Сергеева О.В.  Руководители ОО | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
|  | Участие учителей-предметников в трансляции эффективных педагогических практик:  - круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам);  - методические семинары, семинары-практикумы | | В соответствии с приложением № 3 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
|  | Размещение на страницах ММО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся | | Ежемесячно | Деревянкина Н.А.  Руководители ММО | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
|  | Обновление нормативных правовых актов по организации и проведению  ГИА-9:  - утверждение состава государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-9 в Залесовском районе  - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководитель ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы)  - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования  - приказ о сроках и месте подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-9  - приказ о проведении досрочного периода ГИА-9 в 2017 году  - приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9  - об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам  ГИА-11:  - утверждение состава государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-11 в Залесовском районе  - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (представители ГЭК-11 , руководитель ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы)  - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов  - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды  - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования  - приказ о сроках и месте подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-11  - приказ об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения)  - приказ об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)  - о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2017 году  - о создании комиссии по приемке оборудования для оснащения ППЭ для использования технологии печати КИМ и аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ. | | Декабрь 2016  Май 2017  Апрель 2017  Ноябрь 2016  Февраль 2017  Август 2017  Март 2017  Январь 2017  Май 2017  Январь 2017  Январь 2017  Август 2017  Март 2017  Ноябрь 2016  Октябрь 2016  Январь 2017  Октябрь 2016  Сентябрь 2016 | Деревянкина Н.А. | Нормативные правовые акты |
|  | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | | В течение учебного года | Осокина О.Н.  Деревянкина Н.А. | Нормативные акты |
|  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, разработанных на федеральном уровне | | В течение учебного года | Осокина О.Н.  Деревянкина Н.А. | Методические рекомендации, инструкции |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
|  | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ | | октябрь 2016, май-июнь 2017 | Осокина Е.А. | Предложения в проект бюджета |
|  | Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителя ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) | | декабрь 2016  сентябрь 2017 | Осокина Е.А | Предложения в проект бюджета |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | |
|  | Участие в вебинарах, проводимых Главным управлением для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:  - о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае  - о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае  - особенности проведения ГИА в 2017 году  - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году  - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году | | Ноябрь 2016  Декабрь 2016  Февраль 2017  Февраль 2017  Март 2017 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Программы проведения вебинаров |
|  | Прохождение обучения **на региональном уровне** с последующим тестированием для проведения  ГИА-9  - уполномоченных представителей ГЭК-9  - руководителей ППЭ;  - технических специалистов ППЭ  ГИА-11  - членов ГЭК-11;  - руководителей ППЭ;  - технических специалистов ППЭ | | Январь-апрель 2017 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Получение сертификатов об обучении |
|  | **На муниципальном уровне** обучение с последующим тестированием для проведения  ГИА-9  - организаторов ППЭ  ГИА-11  - организаторов ППЭ | | Январь-апрель 2017 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Сертификат об обучении |
|  | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | | Для ГИА-9 апрель, май 2017  Для ГИА-11 февраль-май 2017 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Отметка в журнале инструктажа |
|  | Обучение руководителя ППЭ, членов ГЭК и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | | Ноябрь 2017 | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Программа семинаров |
|  | Получение консультации, руководителем ППЭ, членами ГЭК, техническим специалистом по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | | Март-июль 2017 | АКИАЦ | Обеспечение консультационной помощи |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:  - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные сроки;  -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | | Август 2016  Сентябрь-октябрь 2016 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Проведение ГИА-9, ГИА-11 по обязательным предметам |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года  - обучающихся и выпускников СПО  - выпускников прошлых лет  - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | | До 1 декабря 2016 года | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Информация о количестве участников |
|  | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755  - ППЭ  - аудиторий ППЭ  - членов ГЭК  - руководитель ППЭ  - организаторов ППЭ  - технических специалистов | | В соответствии с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Деревянкина Н.А.  Губарев А.В. | Своевременность формирования сведений в РИС |
|  | Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка ( раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | | За 1 месяц до начала экзамена | Деревянкина Н.А. | Наличие ЭЦП |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - направление в ОО Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году  - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения)  - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | | Октябрь 2016  Ноябрь 2016  Февраль-май 2017 | Деревянкина Н.А.  Гребенкина С.В. | Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ Залесовская ЦРБ, ОП по Залесовскому району в соответствии с компетенцией | | В течение проведения ГИА-11 | Деревянкина Н.А. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11 |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ | | Март-май 2017 | Деревянкина Н.А.  Легостаева Г.И. | Акты готовности |
|  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):  - организация работы в Залесовском районе психолого-медико-педагогической комиссии;  - сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому  - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | | В течение года  Февраль-март 2017  Во время проведения ГИА | Чематкина Л.Н.  Деревянкина Н.А.  Осокина О.Н. | Соблюдение равных условий для обучающихся |
|  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11  - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11  - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Главное управление  - аккредитация общественных наблюдателей  - участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей | | Январь, май 2017  В течение периода проведения ГИА9, ГИА-11  За 3 дня до проведения экзамена  В течение периода подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Выдача удостоверений |
|  | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | | По графику РОН | Деревянкина Н.А. | Участие в апробации |
|  | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ  Организаторами в аудитории, и вне аудиторий | | Март, май 2017 | Осокина О.Н. | Проведение инструктажа |
|  | Организация подвоза выпускников в ППЭ | | По расписанию ГИА | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Организованное проведение ГИА |
|  | Обеспечение доставки организаторов в ППЭ | | По расписанию ГИА | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Организованное проведение ГИА |
|  | Прием от участников ГИА, руководителей ОО апелляций | | По графику | Деревянкина Н.А. | Соблюдение порядка проведения ГИА |
|  | Отправка экзаменационных материалов ЕГЭ на обработку в региональный центр обработки информации | | По расписанию ГИА | Осокина Н.А.  Деревянкина Н.А.  Легостаева Г.И. |  |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | | В течение года | Деревянкина Н.А. | Работа «горячей линии» |
|  | Информационное наполнение сайта Комитета | | В течение года | Н.А. Деревянкина | Новости |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки в ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО | | В течение года | Деревянкина Н.А. | Включение вопросов проведения ГИА в график проведения совещаний директоров ОО |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках муниципального Совета родительской общественности | | В течение года | Деревянкина Н.А. | Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения муниципального Совета родительской общественности |
|  | Проведение:  - родительских собраний в ОО  - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | | в течение года | Руководители ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
|  | Размещение в СМИ информации:  По ГИА-9:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  По ГИА-11:  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394  В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Деревянкина Н.А. | Своевременное информирование |
|  | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 голу, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | | Ноябрь 2016 | Руководители ОО | Текст рекомендаций |
|  | Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | В течение года | Деревянкина Н.А. | Оформление информационных стендов |
|  | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся в ГИА-9 и ГИА-11 | | В течение года | Деревянкина Н.А. | Планы работы школьных психологов |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | |
|  | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | Декабрь 2016  Апрель 2017 | Деревянкина Н.А. | Информация по итогам мониторинга |
|  | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | | По плану учредительного контроля | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
|  | Проверка готовности ППЭ | | Март, май 2017 | Подмазов С.А.  Члены ГЭК | Протокол готовности ППЭ |
|  | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ | | Март-апрель, май-июнь 2017 | Подмазов С.А.  Деревянкина Н.А. | Видеонаблюдение в режиме онлайн в 100%аудиториях ППЭ |

Приложение № 1

к дорожной карте организации и

проведения ГИА по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2017 году

**Повышение квалификации учителей по программам, встроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | ответственный | Ожидаемый результат |
| **РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА** | | | | |
| 1 | Разработка и реализация программ по русскому языку и литературе в условиях ФГОС | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 2 | Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по русскому языку | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| 3 | Развитие базовых компетенций учителя русского языка и литературы в соответствии с про стандартом «Педагог» | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
|  |  | **МАТЕМАТИКА** |  |  |
| 4 | Планирование и проведение учебных занятий по математике | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 5 | Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| **ИНФОРМАТИКА** | | | | |
| 6 | Проектирование и экспертиза рабочей программы основного общего образования по информатике в условиях реализации ФГОС ООО | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 7 | Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| 8 | Методика подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ: старт к ЕГЭ | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| 9 | Проектирование учебного занятия системно-деятельностного типа по информатике | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| **ФИЗИКА** | | | | |
| 10 | Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Физика» в условиях ФГОС основного общего образования | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| **ХИМИЯ** | | | | |
| 11 | Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Химия» в условиях ФГОС основного общего образования | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| **ГЕОГРАФИЯ** | | | | |
| 12 | Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «География» в условиях ФГОС основного общего образования | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 13 | Достижение предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов при обучении курсу «География Алтайского края» | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |
| **БИОЛОГИЯ** | | | | |
| 14 | Актуальные проблемы преподавания биологии в школе в современных условиях | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| **ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ** | | | | |
| 15 | Проектирование рабочей программы учебного предмета «история» и «обществознание» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| **ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ** | | | | |
| 16 | Разработка т реализация программ по иностранным языкам в условиях ФГОС | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 17 | Особенности обучения школьников иностранному языку в условиях новых образовательных стандартов | Ноябрь-апрель | Сергеева О.В. |

Приложение № 2

к дорожной карте организации и

проведения ГИА по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2017 году

**Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2016-2017 уч.г. на региональном уровне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| **Мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения** | | | | |
| 1 | Проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО | В течение всего периода | Руководители ММО. | Обеспечение качества используемых методических материалов |
| 2 | Оказание адресной консультационной поддержки педагогических работников ОО членами отделений краевого УМО, через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений | В течение всего периода | Руководители ММО | Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 3 | Участие учителей в вебинарах по повышению качества предметного образования, по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ | Ежемесячно | Руководители ММО |
| 4 | Организация и сопровождение форума на страницах отделений краевого УМО по проблемам повышения качества предметного образования | В течение всего периода | Руководители ММО |

Приложение № 3

к дорожной карте организации и

проведения ГИА по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2017 году

**Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| **Организация и проведение стажерских практик на базе региональных инновационных площадок** | | | | |
| 1 | «Технология продуктивного чтения как средство успешной реализации требований ФГОС по формированию умений обучающихся работать с информационными текстами», МКОУ «Волчихинская СШ № 2» | 04.10.2016 | Руководители ММО | Распространение лучшего педагогического опыта |
| 2 | «Организация процесса иноязычного образования в школе в условиях реализации ФГОС ООО. Вопросы обучения второму иностранному языку». МБОУ «Гимназия № 2» | 17.10.2016 | Руководители ММО |
| 3 | «Система мониторинга образовательных результатов как средство эффективного управления образовательной средой школы в рамках реализации ФГОС ООО», МБОУ «Айская средняя общеобразовательная школа» | 21.10.2016  03.11.2016 | Руководители ММО |
| 4 | Индивидуальный образовательный маршрут как способ организации самостоятельной учебной деятельности школьника при обучении в физико-математическом классе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Славгорода | 03.11.2016 | Руководители ММО |
| 5 | «Система управления качеством образования в сельской школе» МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края | 16.11.2016 | Руководители ММО |
| **Использование сайта отделений краевого УМО** | | | | |
| 6 | Размещение на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ | Ноябрь-апрель | Руководители ММО | Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| **Участие в специальных мероприятиях** | | | | |
| 7 | Участие в семинаре «Выравнивание возможностей обучающихся на получение качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях» (АКИПКРО совместно с ФГАОУ ДПО «АПКи ППРО») | Август 2016 | Руководители ОО | Обеспечение адресной консультационной поддержки руководителей школ и учителей |
| 8 | Разработка модельных муниципальных программ и методических комплектов к ним с экспертно-методической поддержкой и мониторингом их реализации (АКИПКРО совместно с ФГАОУ ДПО «АПКи ППРО») | Сентябрь-декабрь | Руководители ОО |
| 9 | Предоставление методических материалов для руководителей и педагогических работников ОО по углубленной диагностике проблем и переводу школы в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов (АКИПКРО совместно с НИУ «ВШЭ») | Сентябрь-декабрь | Руководители ОО |
| 10 | Участие в семинарах, проводимых в рамках реализации проектов №День Института в муниципальных образованиях края», «Мобильный педагог», «Базовые кафедры» АКИПКРО | Сентябрь-апрель | Руководители ОО |