ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета Администрации Залесовского района по народному образованию

от 17.11.2013 №156/1

ПЛАН

по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Залесовском районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные | Ожидаемый результат |
| Организационный блок | | | | |
| 1 | Организация обсуждения проекта ФГОС дошкольного образования | Август 2013 | Арбузова С.А.  Сенцова С.Н. | Проект ФГОС дошкольного образования доведен до ДОО |
| 2 | Планирование семинаров ДОО по внедрению ФГОС, в систему дошкольного образования | В течение года | Заведующие ДОО | Проведены в ДОО семинары для пед. работников |
| 3 | Составление плана по внедрению ФГОС и разработка нормативно правовой базы | Ноябрь | Арбузова С.А. | Пакет нормативно-правовых документов (приказ, план, локальные акты) регламентирующих ведение ФГОС |
| 4 | Семинар для руководящих работников дошкольных учреждений по внедрению ФГОС в систему дошкольного образования | Февраль | Арбузова С.А. | Проведен семинар. Даны индивидуальные консультации |
| Подготовка кадров к ведению ФГОС | | | | |
| 1 | Анализ готовности руководителей и пед. кадров к введению ФГОС ДО | В течение года | Арбузова С.А.  Кононенко Н.А.  Заведующие ДОО | Информация руководителей ДОО о готовности пед. работников к введению ФГОС |
| 2 | Составление графика поэтапного повышения по квалификации, уровня образования руководителей и пед кадров ДОО | До 2016 | Кононенко Н.А. | Пройти учебу, документы |
| 3 | Организация участия руководителей и пед. кадров в семинарах, курсах различного уровня. | До 2016 | Арбузова С.А.  Елёскин И.А.  Кононенко Н.А. | Документы (сертификаты) о прохождении |
| 4 | Организация самообразования по внедрению ФГОС дошкольного образования для руководителей и пед. работников | 2014 | Заведующие ДОО | Планы самообразования |
| 5 | Организация индивидуального консультирования | По мере необходимости | Арбузова С.А. | Повышение компетентности по ФГОС ДО |
| 6 | Контроль по выполнению плана повышения квалиф. | По июнь | Арбузова С.А. | Аналитическая справка |
| Методический блок | | | | |
| 1 | Анализ потребностей в метод, сопровождении введение ФГОС ДО | В течение года | Скоромных О.Г. | Справки |
| 2 | Разработка методических рекомендаций в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно | Скоромных О.Г. | Издание методических рекомендаций |
| 3 | Проведение семинара для руководителей ДОО по введению ФГОС ДО | 13.02.2014 | Арбузова С.А. | Создание условий для развития профессиональной компетентности у руководителей ДОО по с ФГОС |
| 4 | Контроль по проведению в соответствии с ФГОС ДО основной образовательной программы | Постоянно | Арбузова С.А.  Заведующие ДОО | Основная образовательная программа в составе с ФГОС |
| 5 | Распространение успешного опыта в создании условий для реализации ФГОС ДО. Презентация опыта |  | Арбузова С.А.  Скоромных О.Г. | Представление лучшей презентации |
| 6 | Информация через СМИ, сайты комитета, ДОО | Постоянно | Арбузова С.А.  Заведующие ДОО | На сайте комитета Администрации Залесовского района по народному образованию обновлять информацию в рамках реализации ФГОС |
| Аналитический блок | | | | |
| 1 | Формирование системы качества дошкольного образования на уровне ДОО, района |  | Арбузова С.А. | Сформирована система по качеству дошкольного образования на уровне ДОО, района |
| 2 | Организация мониторинга качества реализации ФГОС ДО | Постоянно | Арбузова С.А. | Аналитический материал по реализации ФГОС |
| 3 | Анализ руководителей среди ДОУ | Постоянно | Арбузова С.А. | Приобретение нового современного оборудования в ДОУ |