УТВЕРЖДЕН

приказом комитета

администрации Залесовского района

по народному образованию

 от 23.09.2015 № 114/1

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Залесовском районе

Для обеспечения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

 - создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ

 - создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ

 - создание кадрового обеспечения ФГОС ОВЗ

 - создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ

 - создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки  | Ответственные исполнители |
| **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в ОО Залесовского района | май-август 2015 года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| 2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015-деабрь 2016 года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| 3 | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | Март 2016 года | Осокина О.Н.Руководители ОО |
| 4 | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | Ноябрь 2015 года | Осокина О.Н.Руководители ОО |
| 5 | Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утверждённым примерным положением об учебном кабинете | Декабрь 2015 | Осокина О.Н.Руководители ОО |
| 6 | Обеспечения участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ специалистов комитета по образованию, работников ОО | Ноябрь 2015-ноябрь 2016 года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| 7 | Обеспечения участия в мероприятиях, предусмотренных планами краевых и муниципальных УМО специалистов комитета по образованию, работников ОО | Постоянно | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| 8 | Сбор и анализ материалов самоанализов ОО по готовности и достаточности условий к ведению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические | Декабрь 2015 года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| 9 | Предоставление отчета по итогам самоанализа в Главное управление | Декабрь 2015 года | Деревянкина Н.А. |
| 10 | Разработка и утверждение приказа «Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ» | Сентябрь 2015 годаДекабрь 2015 | Деревянкина Н.А. |
| 11 | Предоставление в Главное управление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Залесовском районе |
| 12 | Разработка и утверждение муниципальной программы развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Сентябрь 2015 –декабрь 2016 года | Осокина О.Н.Деревянкина Н.А. |
| 13 | Разработка и утверждение приказа «О контроле готовности ОО к внедрению ФГОС для обучающихся с ОВЗ» |
| 14 | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями ОО (по плану селекторных совещаний Главного управления) | Октябрь 2015 года – август 2016 года | Осокина О.Н.Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| 15 | Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки на основе ФОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. | Октябрь 2015 года-август 2016 года | Осокина О.Н.Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| 16 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно | Осокина О.Н.Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1 | Разработка и утверждение приказа комитета по образованию «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ на территории Залесовского района» | Март 2015 | Осокина О.Н.Деревянкина Н.А. |
| 2 | Участие в работе рабочей группы Алтайского края по введению ФГОС ОВЗ (в соответствии с утвержденным приказом) |  |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 1 | Разработка и утверждение плана- графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Апрель 2015 года – декабрь 2016 года | Сергеева О.В.Руководители ОО |
| 2 | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Август 2016 года | Осокина О.Н.Руководители ОО |
| 3 | Информирование руководителей ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | Постоянно | Сергеева О.В |
| 4 | Обеспечение участия работников комитета по образованию, ОО в курсах повышения квалификации в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» с включением в их содержания вопросов введения ФГОС ОВЗ | Май-октябрь 2015 года | Осокина О.Н.Руководители ОО |
| 5 | Участие в мониторинге кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | Май 2015 года – август 2016 года | Дробышев А.А.Руководители ОО |
| 6 | Формирование запроса на проведение сетевой консультации руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Руководители ОО |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 1 | Учет методических рекомендаций при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год, государственных заданий ОО | Август 2015 года, далее постоянно | Осокина О.Н.Осокина Е.А. |
| 2 | Учет методических рекомендаций при финансировании муниципальных общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2015 | Осокина Е.А. |
| 3 | Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| **Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ** |
| 1 | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО во всероссийских мероприятиях | 2015-2016 годы | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| 2 | Создание на сайте комитета по образованию раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | Апрель 2015 года | Дробышев А.А. |
| 3 | Участие во 2 Всероссийской научно-практической конференции «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы» | Декабрь 2015 | Дервянкина Н.АРуководители ОО |
| 4 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Деревянкина Н.А. |