УТВЕРЖДАЮ:

председатель комитета по

образованию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Осокина

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**Дорожная карта по внедрению проекта**

**«Школа ответственного родительства»**

**в ОО Залесовского района**

**Цель** – реализация мероприятий на муниципальном и школьном уровнях по апробации проекта «Школа ответственного родительства» в ОО Залесовского района.

**Задачи:**

1.Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного родительства» в ОО Залесовского района.

Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителей директоров по ВР, классных руководителей, педагогов – психологов) по организации образования родителей обучающихся.

**Срок реализации дорожной карты – с декабря 2015 года по декабрь 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные | Ожидаемый результат | Показатель достижений |
| **На муниципальном уровне** |
| 1. | Организация и проведение совещания с директорами ОО по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства» | Январь 2016 г | Руководители МОУОВедущий специалист | Обсуждение проекта программы и механизмов её внедрения в ОО района | Издание локальных актов в ОО ответственных за реализацию направления |
| 2. | Организация и проведение заседаний муниципальных отделений УМО классных руководителей по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства» | до 10 февраля 2016 г. | Руководители муниципальных отделений УМО классных руководителей | Обсуждение проекта программы и механизмов её внедрения в ОО района | Наличие/ отсутствие предложений/замечаний от МОУО |
| 3. | Организация участия педагогов, родителей и других заинтересованных лиц в форуме для обсуждения программы на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО на странице краевого УМО по классному руководству | Январь – февраль 2016 г. | Руководители МОУО, Методисты МОУО,Руководители муниципальных отделений УМО классных руководителей, председатели муниципальных советов родительской общественности | Обсуждение программы педагогической общественностью | Количество высказываний и мнений по программе, зафиксированных в сети Интернет |
| 4. | Организация муниципальных занятий Школы родительской ответственности/Родительской академии в соответствии с новой программой | С апреля 2016 года, далее постоянно | Руководители МОУО,Руководители ОО,лица ответственные за реализацию проекта | Разработка занятий по реализации программы «школа ответственного родительства». Организация работы в МО по программе «Школа ответственного родительства» | Количество занятий с родителями, пришедших на общественно – профессиональную экспертизу в краевое отделение УМО классных руководителей (не менее 1 от муниципалитета) |
| 5. | Отчёт МОУО о реализации проекта «Школа ответственного родительства» в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края | Сентябрь 2016 год | Руководители МОУОВедущий специалист, Руководитель ОО,лица ответственные за реализацию проекта | Сдача отчёта в соответствии с запрашиваемой формой | Реализация проекта в 100% ОО |
| 6. | Информационное сопровождение реализации проекта «школа ответственного родительства» на сайтах ОО, КГБУ ДПО АКИПКРО, Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края  | В течении года | Руководители МОУО, Руководители ОО, лица ответственные за реализацию проекта | Работа информационной «ветки» «Школа ответственного родительства» на сайтах КГБУ ДПОАКИПКРО Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края, МОУО, ОО.Размещение программы в школах, на сайтах муниципальных УМО классных руководителей | Пополнение новостной ленты по темам родительского образования в течении учебного года Ссылки на размещенные материалы на сайтах МОУО |
| **На уровне ОО** |
| 1 | Организация и проведение расширенного совещания с участием заестителя директора по учебно – воспитательной, воспитательной работе, руководителей школьных УМО классных руководителей, педагогов – психологов, социальных педагогов ОО, а также председателя школьного совета родительской общественности по обсуждению и реализации проекта «школа ответственного родительства» | Январь 2016 г | Директора ОО | Обсуждение проекта «Школа ответственного родительства», кадровых, финансовых мехагизмов реализации программы в ОО | Издание локальных актов |
| 2. | Организация и проведение заседаний школьных УМО классных руководителей по обсуждению и реализации проекта «школа ответственного родительства» | До 8 февраля 2016 г. | Руководители отделений школьных УМО классных руководителей | Обсуждение проекта программы «школа ответственного родительства» | Наличие/ отсутствие предложений/замечаний от ОО в феврале 2016 года |
| 3. | Организация участия педагогов, родителей и других заинтересованных лиц в форуме для обсуждекния программы на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО на странице краевого УМО по классному руководству  | Январь до 8 февраля 2016 года | Руководители ОО, руководители школьных отделений УМО классных руководителей, председатели школьных советов родительской общественности | Обсуждение программы педагогической и родительской общественностью | Количество высказываний и мнений по программе, зафиксированных в сети Интернет. |
|  | Предоставление отчётности по итогом широкого обсуждения | до 8 февраля | Руководители ОО | Обсуждение программы педагогической и родительской общественностью | Наличие/отсутствие предложений/замечаний от ОО |
| 4. | Реализация программы «Школа ответственного родительства» в ОО | с апреля 2016 года, далее по постоянно | Руководители ОО, лица ответственные за реализацию программы | Разработка занятий по реализации программы «Школа ответственного родительства» | Количество занятий с родителями, направленных на общественно – профессиональную экспертизу в муниципальное отделение УМО классных руководителей (не менее 1 от ОО) |
| 5. | Отчёт в МОУО о реализации проекта «Школа ответственного родительства» (в комитет Администрации Залесовского района по образованию) | Сентябрь 2016 год | Руководители ОО | Сдача отчёта в соответствии с запрашиваемой формой | Реализация проекта в 100% ОО |
| 6. | Информационное сопровождение реализации проекта «школа ответственного родительства» на сайте ОО | В течении года | Руководители ОО, лица ответственные за реализацию проекта | Работа информационной «ветки» «Школа ответственного родительства» на сайтах КГБУ ДПО АКИПКРО, Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края, МОУО, оо | Пополнение новостной ленты по темам родительского образования ( с периодичностью после каждого занятия с родителями). |