Приложение к приказу комитета Администрации Залесовского района по образованию

от 12.09.2017 №162

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Залесовском районе в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:** |
|  | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции | 25 августа 2017 года. | О.Н Осокина. |
|  | Проведение совещания руководителей ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в Залесовском районе» | Сентябрь 2017 | О.Н. Осокина |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка к пересдаче ГИА-9, ГИА -11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | Июль-сентябрь 2017 года | О.Н. ОсокинаРуководители ОО |
|  | Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году | Июль-октябрь 2017 | Деревянкина Н.А. |
|  | Направление учителей на курсы повышения квалификации по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам | В соответствии с графиком курсовых мероприятий | Сергеева О.В.Руководители ОО |
|  | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | В течение одного года | Муниципальная методическая службаРуководители ОО |
|  | Участие в проведении региональных оценочных процедурах по физике (9 кл.), математике (7 кл.) | Октябрь-ноябрь 2017 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Организация участия школ района в национальных исследованиях качества образования: - химия, биология (10 кл.); - литература, МХК (6, 8 кл.) | Октябрь 2017Прель 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 11 кл.) | Март-май 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Участие в межрегиональной научно-практической конференции им. И.К. Шалаева | Декабрь 2017 | Руководители ОО, руководители МО |
|  | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: - участие в вебинарах для учителей по повышению качества предметного образования; - оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам ОО, членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений | Постоянно | Руководители МО |
|  | Участие учителей-предметников в трансляции эффективных педагогических практик:Размещение на страницах ММО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся | Сентябрь 2017 – май 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ООРуководители МО |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** |
|  | ГИА-9:  - приказ о проведении государственной итоговой аттестации в Залесовском районе в 2018 году - приказ о назначении ответственных лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководитель ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы) - приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9ГИА-11: - приказ о проведении итогового сочинения в Залесовском районе в 2017 году- приказ о проведении государственной итоговой аттестации в Залесовском районе в 2018 году - приказ о назначении ответственных лиц, привлекаемых к проведению - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов | Март 2018Апрель 2018Август 2018Октябрь 2017Март 2018Апрель 2018 | Деревянкина Н.А. |
|  | Направление в ОО обновленнных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, разработанных на федеральном уровне | В течение учебного года | Деревянкина Н.А. |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ | май-июнь 2018 | Осокина Е.А. |
|  | Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителя ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) - приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, CD дисков | Август 2017Март 2018 | Осокина Е.А |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  | Участие в вебинарах, проводимых Министерством образования и науки Алтайского края для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11  | ежемесячно | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Прохождение обучения **на региональном уровне** с последующим тестированием для проведенияГИА-9 - уполномоченных представителей ГЭК-9 - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭГИА-11 - членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ | Октябрь 2017-апрель 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | **На муниципальном уровне** обучение с последующим тестированием для проведенияГИА-9  - организаторов ППЭГИА-11 - организаторов ППЭ | Январь-апрель 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9 апрель, май 2018Для ГИА-11 февраль-май 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Обучение вновь назначенных руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, ответственных организаторов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» и технологии «Перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид»»,  - организация получения, хранения и доставки в РЦОИ материалов ГИА,  - особенности упаковки материалов ГИА в аудиториях и штабе ППЭ,  - использование новых технологий при проведении ГИА 2018 (печать полного комплекта в ППЭ, проведение устного экзамена по русскому языку и др.).  | Ноябрь 2017Апрель 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Получение консультации, руководителем ППЭ, членами ГЭК, техническим специалистом по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | январь-июль 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные сроки; -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  | Август 2017Сентябрь-октябрь 2016 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов | До 31 декабря 2017 года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 - ППЭ - аудиторий ППЭ - членов ГЭК - руководитель ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов | В соответствии с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Деревянкина Н.А.Солопов Н.А. |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - направление в ОО Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2017-2018 учебном году - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь 2016Февраль-май 2017 | Деревянкина Н.А.Гребенкина С.В.Руководители ОО |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ Залесовская ЦРБ, ОП по Залесовскому району в соответствии с компетенцией | В течение проведения ГИА | Деревянкина Н.А. |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ | Март-май 2018 | Деревянкина Н.А.Легостаева Г.И. |
|  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - организация работы в Залесовском районе психолого-медико-педагогической комиссии; - сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | В течение годаФевраль-март 2017Во время проведения ГИА | Деревянкина Н.А.Руководитель ППЭРуководитель ОО |
|  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11 - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11 - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края - проведение обучающих семинарах для общественных наблюдателей | Январь, май 2018Март –май 2018Январь- март 2018 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Участие в апробации новых технологий используемых для проведения ГИА в 2018 году | По графику РОН |  |
|  | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ Организаторами в аудитории, и вне аудиторий | Март, май, сентябрь 2018 | Осокина О.Н.Руководители ОО |
|  | Организация подвоза выпускников в ППЭ | По расписанию ГИА | Руководители ОО |
|  | Обеспечение доставки организаторов в ППЭ | По расписанию ГИА | Руководители ОО |
|  | Прием от участников ГИА, руководителей ОО апелляций | По графику | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Отправка экзаменационных материалов ЕГЭ на обработку в региональный центр обработки информации | По расписанию ГИА | Осокина Н.А.Деревянкина Н.А. |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А.Работа «горячей линии» |
|  | Информационное наполнение сайта Комитета  | В течение года | Н.А. Деревянкина |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки в ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО | В течение года | Деревянкина Н.А. |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках муниципального Совета родительской общественности | В течение года | Деревянкина Н.А. |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, родителями: - родительские собрания в ОО - консультации, встречи с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Руководители ОО |
|  | Размещение в СМИ информации:**По ГИА-9:** - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.**По ГИА-11:** - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | До 31.12.2017До 01.04.2018До 20.04.2018До 20.04.2018До 01.10.2017До 01.12.2017До 15.10.2017До 20.04.2018До 01.11.2017,До 20.04.2018 | Деревянкина Н.А. |
|  | Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся в ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
|  | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2017Апрель 2018 | Деревянкина Н.А. |
|  | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | По плану учредительного контроля | Деревянкина Н.А.Руководители ОО |
|  | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2018 | Подмазов С.А.Деревянкина Н.А. |
|  | Тестирование видеонаблюдения в режиме онлайн за проведением ЕГЭ | Март-апрель, май-июнь 2018 | ростелеком Подмазов С.А.Солопов Н.А. |