Приложение к приказу комитета Администрации Залесовского района по образованию

от 07 октября 2020 года № 226

План мероприятий («дорожная карта»)

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Залесовском районе в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемыйрезультат |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1.1. | Проведение совещания руководителей ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2020 году в Залесовском районе» | Сентябрь 2020 г. | Е.В. Микушина | Решение совещания |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции | 28 августа 2020 года | Е.В. Микушина | Предложения в резолюциюконференции |
| **2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования** |
| 2.1. | Участие педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования, ЕГЭ-2020, диагностических работ в 10-х классах: - межрегиональная научно-практическая конференция профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным стандартом; - участие в окружном совещании «Актуальные задачи развития системы образования Алтайского края на современном этапе» | сентябрь 2020октябрь 2020 | Е.В. МикушинаН.А. Деревянкинаруководители ОО | обсуждение результатов, определение задач на 2020-2021 учебный год |
| 2.2. | Повышение квалификации педагогическими работниками с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики, русского языка | октябрь 2020-июнь 2021 | О.В. Сергееваруководители ОО | повышение квалификации учителей математики, русского языка |
| 2.3.  | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам  | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | Сергеева О.В.руководители ОО | повышение профессионального уровня учителей |
| 2.4. | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | в течение 2020-2021 учебного года | Сергеева О.В., ММО, руководители ОО | повышение профессионального уровня учителей |
| 2.5. | Участие школ Залесовского района во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 9, 10 кл.) | март-май 2021 | Сергеева О.В.,руководители ОО | участие школ во Всероссийских проверочных работах |
| 2.6. | Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты (МКОУ Пещерская СОШ) | По отдельному плану | Деревянкина Н.А.Сергеева О.В. | Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты |
| 2.7.  | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: - участие в вебинарах для учителей по повышению качества предметного образования; - оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделения КУМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АИРО - проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на станицах отделений краевого УМО. | ЕжемесячноВ течение годав течение года | Сергеева О.В.Руководители ММО | Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов |
| 2.8. |  - использование учителями района инновационного педагогического опыта по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11, размещенного на страницах отделений КУМО; - участие учителей района в презентации опыта инновационной деятельности в рамках проведения региональными инновационными площадками стажерских практик; - участие педагогов в представлении эффективных педагогических практик в рамках выездных дней института, проекта «Мобильный педагог». | Октябрь 2020-май 2021 | Сергеева О.В.Руководители ММО | использование лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.9. | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО, при осуществлении учредительного и внутриучрежденческого контроля | В течение года | Деревянкина Н.А.Сергеева О.В.Руководители ММО, руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.10. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательны учебным предметам в сентябрьские сроки | июль-сентябрь 2021 | Деревянкина Н.А., руководители ОО | проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11 |
| **3.Правовое обеспечение** |
| 3.1. | Обновление нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9:  - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 (руководитель ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы) - о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.  - о проведении дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 в 2021 годуГИА-11: - назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2021 году - назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководитель ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники);- о проведении ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период. | Май 2021март 2021август 2021октябрь 2020март 2021май 2021июнь 202 | Деревянкина Н.А. | Нормативные правовые акты |
| 3.2. | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края | В течение учебного года | Деревянкина Н.А. | Утвержденные нормативные правовые акты |
| 3.3.  | Направление в ОО обновлённых методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2021 году | В течение учебного года | Деревянкина Н.А. | Утвержденные методические рекомендации, инструкции |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1. | Внесение предложений в проект бюджета района в части: Поставки товаров, выполнения работ для проведения ГИА-9, ГИА-11  - приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, воды, СD дисков - техническое оснащение ППЭ  | октябрь 2020 - март 2021 | Огородник Ю.О. | Предложения в проект бюджета |
| 4.2. | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации | август, сентябрь 2021 | Огородник Ю.О. | Выплаченная компенсация |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1. | Участие в вебинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в Залесовском районе | Ноябрь 2020-февраль-апрель 2021 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | готовность специалистов района к организации и проведению ГИА |
| 5.2. | Прохождение обучения **на региональном уровне** ГИА-9 - уполномоченных представителей ГЭК-9 - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭГИА-11 - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ | Январь-апрель 2021 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА |
| 5.2.2. | **На муниципальном уровне** обучение по проведениюГИА-9  - организаторов ППЭГИА-11 - организаторов ППЭ | Январь-апрель 2021 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9 апрель, май 2021Для ГИА-11 февраль-май 2021 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Отметки в журнале инструктажа |
| 5.4. | Получение консультации муниципальным координатором, руководителем ППЭ, членами ГЭК, техническими специалистами по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, технологии печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | Март-июль 2021 | АКИАЦ | Готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1. | Подготовка к ГИА: |  |  |  |
| 6.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2021 года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Наличие данных об участниках ГИА |
| 6.1.2. | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - пункт проведения экзаменов; - аудитории ППЭ; - участники ГИА категории выпускники текущего года; - члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - технические специалисты; - участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - работники ППЭ (руководители, организаторы, медицинские работники, ассистенты), члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - назначение работников на экзамены | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Деревянкина Н.А.Солопов Н.А. | Своевременность внесения сведений в РИС и их передача на региональный уровень для проведения ГИА |
| 6.1.3. | Участие в апробациях РОН, ФЦТ, региональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ | По графику РОН, региональных апробаций | Деревянкина Н.А., руководители ОО | Отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9 |
| 6.1.4. | Получение электронных цифровых подписей членов ГЭК для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | За 1 месяц до начала экзамена | Деревянкина Н.А. | Члены ГЭК обеспечены ЕЦП для проведения технологичных процедур в ППЭ |
| 6.1.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2020февраль, май 2021 | Деревянкина Н.А.Гребенкина С.В. | проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.1.6. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ (под роспись) | Март-сентябрь 2021 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Готовность специалистов к проведению ГИА |
| 6.2. | Обеспечение проведения ГИА: |  |  |  |
| 6.2.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России. | Август 2021Сентябрь-октябрь 2021 | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период |
| 6.3. | Организация системы видеонаблюдения: |  |  |  |
| 6.3.1. | Осуществление межведомственного взаимодействия с «Ростелеком», КГБУЗ Залесовская ЦРБ, ОП по Залесовскому району, МЧС в соответствии с компетенцией | В течение проведения ГИА | Микушина Е.В.Деревянкина Н.А. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11 |
| 6.3.2. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май 2021 | Деревянкина Н.А руководитель ППЭ | Акты готовности |
| 6.4. | Организация ГИА для выпускников с ОВЗ: |  |  |  |
| 6.4.1. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | В течение годаФевраль-март 2021Во время проведения ГИА | Деревянкина Н.А.руководители ОО, Руководитель ППЭ | Соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ |
| 6.5. | Организация общественного наблюдения: |  |  |  |
| 6.5.1. | Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2021 году | Март 2021 | Деревянкина Н.А. | Набор граждан для общественного наблюдения (сформированные списки граждан) |
| 6.5.2. | Сбор заявление, обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2021 году, проведение итогового тестирования | Апрель 2021 | Деревянкина Н.А. | Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения ЕГЭ в ППЭ (протоколы проведения итогового тестирования) |
| 6.5.3. | Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей | Апрель-июнь 2021 | Деревянкина Н.А. | Аккредитация общественных наблюдателей (пакет документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей) |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А. | Оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведении ГИА |
| 7.2. | Информационное наполнение сайта Комитета по образованию и образовательных организаций в разделе «Государственная итоговая аттестация» | В течение года | Н.А. Деревянкина,А.С. Булыгина,Руководители ОО | Тексты новостей на сайте Комитета по образованию и образовательных организаций |
| 7.3. | Организация организационной кампании в районных СМИ | В течение года | Деревянкина Н.А. | Информационное сопровождение проведения ГИА |
| 7.4. | Участие во Всероссийских акциях | В течение года | Деревянкина Н.А. | Знакомство граждан с особенностями проведения ГИА |
| 7.5. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО | в течение года | Деревянкина Н.А | Включение вопросов проведения ГИА в план совещаний |
| 7.6. | Участие родителей района в краевом родительском собрании по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А. | Информирование родительской общественности о подготовке к ГИА и проведению ГИА в 2021 году |
| 7.7. | Проведение родительских собраний в ОО, консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.8. | Размещение в СМИ информации: |  |  |  |
| 7.8.1. | По ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по всем учебным предметам; - о сроках проведения ГИА - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 31.12.2020До 31.12.2020До 01.04.2021До 20.03.2021До 20.04.2021 | Деревянкина Н.А. | Своевременное информирование |
| 7.8.2. | По ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений н прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | До 01.10.2020До 01.12.2020До 15.10.2020До 20.02.2021До 01.11.2020До 20.04.2021 | Деревянкина Н.А. | Своевременное информирование |
| 7.9. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Планы работы школьных психологов |
| 7.10. | Получение консультаций муниципальными координаторами, членами ГЭК, руководителями ППЭ, техническими специалистами по вопросам организации и проведения ГИА, организация работы «горячей линии» | В течение года | Деревянкина Н.А., руководители ППЭ | Своевременное информирование специалистов, работа «горячей линии» |
| 7.11. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2021 | Деревянкина Н.А. | Участие представителей района в акции |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2020Апрель 2021 | Деревянкина Н.А., Булыгина А.С. | Своевременность обновления информации на сайтах комитета по образованию и образовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА |
| 8.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | По плану учредительного контроля | Деревянкина Н.А.Руководители ОО | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3. | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2021 | Деревянкина Н.А., руководители ППЭЧлены ГЭК | ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ |
| 8.4. | Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн | май-июнь, сентябрь 2021 | Деревянкина Н.А., руководитель ППЭ | Видеонаблюдение в режиме офлайн в 100 % аудиториях ППЭ |

 Приложение 1

 к плану мероприятий («дорожной карте»)

 организации и проведения ГИА по

образовательным программам основного

общего и среднего общего образования

в Залесовском районе в 2021 году

Повышение квалификации учителей

по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки

учащихся по предметам ГИА в 2020-2021 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| **русский язык и литература** |
| 1. | «Способы достижения образовательных результатов учащихся на уроках русского языка и литературы»;«Углубленное изучение русского языка и литературы на профильном уровне» | ноябрь 2020октябрь 2020 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей русского языка и литературы |
| **математика** |
| 2 | «Современные подходы к школьному математическому образованию» | 2021 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей математики |
| **информатика** |
| 3 | «Актуальные вопросы ОГЭ 2021 по информатике» | 2021 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей информатики |
| **физика** |
| 4 | «Инновационные подходы к организации обучения физики в условиях реализации ФГОС» | 2021 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей физики |
| **химия** |
| 5 | «Инновационные подходы к организации обучения предмету (химия) в условиях реализации ФГОС» | 2021 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей химии |
| **география** |
| 6 | «Инновационные подходы к организации обучения предмету (география) в условиях реализации ФГОС» | 2021 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей географии |
| **биология** |
| 7 | «Инновационные подходы к организации обучения предмету (биология) в условиях реализации ФГОС» | 2021 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей биологии |
| **история и обществознание** |
| 8 | «Мониторинг образовательных результатов по истории и обществознанию»«Обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету «Обществознание» | ноябрь 20202021 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей истории и обществознания |
| **иностранные языки** |
| 9 | «Преподавание немецкого языка в 9-11 классах в рамках ФГОС» | 2021 | Сергеева О.В. | повышение квалификации учителей немецкого языка |

Приложение 2

 к плану мероприятий («дорожной карте»)

 организации и проведения ГИА по

образовательным программам основного

общего и среднего общего образования

в Залесовском районе в 2021 году

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2020-2021 учебном году на региональном уровне

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | сроки | ответственные | ожидаемый результат |
| **мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения** |
| 1 | обсуждение результатов ЕГЭ-2020 по предметам на заседании секций предметных отделений краевого УМО в рамках Межрегиональной научно-практической конференции профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС | сентябрь 2020 | руководители предметных отделений краевого УМО | обсуждение результатов, определение задач на 2020-2021 учебный год |
| 2 | оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты по русскому языку, с изучением опыта школ, показывающих высокие результаты | сентябрь 2020- май 2021 |  | обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 3 | вебинар «О проблемах и перспективах повышения качества математического образования в Алтайском крае по результатам ЕГЭ 2020» | октябрь 2020 |  | обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 4 | семинар «Содержание и формы организации ЕГЭ по немецкому языку. Технология подготовки школьников к ЕГЭ по иностранным языкам» | октябрь 2020 |  | обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 5 | вебинар «Анализ результатов ЕГЭ-2020 по биологии» | ноябрь 2020 |  | обсуждение результатов, определение задач на 2020-2021 учебный год |
| 6 | вебинар «Содержание ГИА-2021: Компьютерный ЕГЭ» | ноябрь 2020 |  | обеспечение информацией, определение первостепенных задач |
| 7 | дистанционная онлайн-конференция «Повышение качества предметной подготовки по обществознанию в Алтайском крае по результатам ЕГЭ 2020» | октябрь-ноябрь 2020 |  | обмен опытом в рамках профессионального сообщества |
| 8 | авторские семинары, посвященные вопросам изучения сложных тем в школьном курсе математики (совместно с издательствами «Просвещение», «Легион», Мнемозина», «Российский учебник») | ноябрь 2020-март 2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 9 | стримы, консультативные мероприятия, посвященные избранным вопросам изучения школьного математического содержания (совместно с ФГБОУ ВО АлтГПУ) | ноябрь2020- апрель 2021 |  | консультирование педагогов по запросам |
| 10 | онлайн-семинары, проектные семинары, мастерские, мастер-классы, тренинги, посвященные реализации деятельностных образовательных практик (совместно с ГАОУ ВО МГПУ, НП «Авторский клуб») | ноябрь 2020-апрель 2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 11 | постоянно действующий семинар «Трудные вопросы обществознания» (совместно с издательствами «Просвещение», «Российский учебник», ФГБОУ ВО АлтГПУ) | ноябрь 2020-апрель 2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 12 | постоянно действующий семинар «Трудные вопросы истории» для учителей истории (совместно с издательствами «Просвещение», «Российский учебник», ФГБОУ ВО АлтГПУ) | ноябрь 2020-апрель 2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 13 | семинар «Творческие задания по русскому языку как ресурс для успешной подготовки к итоговой аттестации» (издательство «Русское слово») | 1 полугодие 2020-2021 |  | обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 14 | семинар «Аспекты подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Как формировать умение комментировать текст» (издательство «Русское слово») | 1 полугодие 2020-2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 15 | семинар PISA-2021: функциональная грамотность как социальный тренд» (издательство «Русское слово») | 1 полугодие 2020-2021 |  | обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 16 | семинар «Формирование читательской компетенции на уроках русского языка и литературы. (издательство «Русское слово») | 1 полугодие 2020-2021  |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 17 | семинар «Особенности подготовки к итоговому сочинению средствами современных УМК по литературе» (издательство «Русское слово») | 1 полугодие 2020-2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 18 | семинар «Подготовка к ЕГЭ по литературе: ресурсы УМК и учебные пособия издательства «русское слово» в помощь учителю и ученику». (Издательство «Русское слово») | 1 полугодие 2020-2021 |  | обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 19 | семинар «Из опыта подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» (г. Барнаул), КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова | декабрь 2020 |  | распространение лучшего педагогического опыта |
| 20 | семинар « Приемы и методы обучения работе с графическим и табличным материалом, решение заданий на обобщение» (МБОУ СОШ № 55 г. Барнаул, КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова | февраль 2021 |  | распространение лучшего педагогического опыта |
| 21 | вебинар «Современные методики преподавания биологии в школе, формирование знаний, умений и навыков в условиях компетентностного подхода в образовании», совместно с АлтГУ | февраль 2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 22 | вебинар по теме «Подготовка к компьютерному ЕГЭ» | февраль 2020 |  | обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 23 | вебинар для учителей-предметников «Совершенствование подготовки к ЕГЭ по литературе выпускников общеобразовательных учреждений Алтайского края в 2020-2021 учебном году | март 2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |
| 24 | семинар с учителями химии, посвященный наиболее сложным вопросам при подготовке к ЕГЭ по химии (совместно с АлтГУ) | март 2021 |  | получение методической поддержки по вопросам преподавания |

**Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | сроки | ответственные | ожидаемый результат |
| **Организация и проведение стажерских практик на базе региональных инновационных площадок** |
| 1 | «Механизмы обеспечения эффективного качества образования на основе использования результатов оценочных процедур» (МКОУ Тальменская СОШ № 3, Тальменский район) | сентябрь 2020 |  | распространение лучшего педагогического опыта |
| 2 | «Система оценки качества результатов и диагностических материалов, оценочных средств для измерения уровня достижения индивидуальных результатов (инструментария внутренней оценки)» (МБОУ «Бродковская СОШ им. Героя Советского Союза Б.И. Конева», Павловский район | сентябрь 2020 |  | распространение лучшего педагогического опыта |