Наименование  программы:  «Каникулы» на 2016 – 2020 годы в Залесовском районе

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № | Целевые индикаторы | ед. изм. | план | факт | Эффективность,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего открытых лагерей с дневным пребыванием на территории муниципального образования | Шт. | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Всего отдохнувших и оздоровленных детей на территории муниципального образования | Чел. | 270 | 694 | 257 |
| 3 | Охват отдохнувших и оздоровленных детей муниципального образования | % | 62.1 | 58.5 | 94.20 |
| 4 | Количество детей занятых в мало затратных формах отдыха и оздоровления | Кол. | 135 | 624 | 462 |
| 5 | Всего занятых и трудоустроенных школьников | Чел. | 135 | 805 | 596 |

Cel=1|5*(100+100+94.20+100+100);

Cel=98.84%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и  эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы  (Fin)

| № | Мероприятие | ед. изм. | план | факт | Эффективность,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата 35% в ЗОЛ работникам бюджетных организаций | Руб. | 31000 | 0 | 0 |
| 2 | Организация отдыха и оздоровления детей в ЛДП | Руб. | 432000 | 196680 | 45.52 |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления школьников в муниципальных профильных сменах | Руб. | 0 | 4250 | 0 |

Fin=45.52%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

| Количество мероприятий по плану | Количество мероприятий по факту | Эффективность,% |
| --- | --- | --- |
| 22 | 19 | 86,36 |

Mer=1/22*19*100

Mer=86,36%

4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=100+45.52+86.36/3

O=77.29

ВЫВОД: муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и степени реализации мероприятий муниципальной программы. Программа низко  эффективна по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.