Наименование программы: «Школьное питание в Залесовском районе на 2016 – 2020 годы»

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № | Целевые индикаторы | ед. изм. | план | факт | Эффективность,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват школ, где организовано питание для обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля учащихся, получающих горячее питание, в общем числе учащихся общеобразовательных школ | % | 73.9 | 90.02 | 123.29 |
| 3 | Стоимость школьного завтрака в среднем на день | Руб. | 10-18 | 19 | 105 |
| 4 | Стоимость школьного обеда в среднем на день | Руб. | 17-26 | 31 | 119 |
| 5 | В день на одного ребёнка из краевого бюджета выплачивается | Руб. | 4.85 | 4.85 | 100 |
| 6 | Родительская доля в неделю | Руб. | 80-150 | 72 | 90 |

Cel=1|6*(100+100+100+100+100+90);

Cel=98%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № | Мероприятие | ед. изм. | план | факт | Эффективность,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование компенсационных выплат на питание детей из малообеспеченных семей | Руб. | 428400 | 0 | 0 |

Fin=0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

| Количество мероприятий по плану | Количество мероприятий по факту | Эффективность,% |
| --- | --- | --- |
| 21 | 19 | 90.476 |

Mer=1/21*19*100

Mer=90.476

4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=98+0+90.476/3

O=62.66

ВЫВОД: муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и степени реализации мероприятий муниципальной программы. Программа не эффективна по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.