|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **План-график****внедрения персонифицированного дополнительного образования детей** | **Срок исполнения** |
| 1 | Создать муниципальную рабочую группу по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей | 15 апреля 2019 г. |
| 2 | Провести первый этап информационной кампании по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей | 18 апреля 2019 г. |
| 3 | Создать реестр поставщиков образовательных услуг | 25 апреля 2019 г. |
| 4 | Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей | 29 апреля 2019 г. |
| 5 | Утвердить положение о персонифицированном дополнительном образовании детей | 13 мая 2019 г. |
| 6 | Наполнение навигатора образовательными программами, реализуемыми за счет бюджетных средств | 15 мая 2019 г. |
| 7 | Осуществить распределение дополнительных общеобразовательных программ по реестрам образовательных программ | 21 мая 2019 г. |
| 8 | Провести второй этап информационной кампании по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей | 23 мая 2019 г. |
| 9 | Проект приказа уполномоченного органа об организации предоставления сертификатов дополнительного образования | 27 мая 2019 г. |
| 10 | Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций по порядку приема и зачисления детей | 5 июня 2019 г. |
| 11 | Утвердить приказ уполномоченного органа об организации предоставления сертификатов дополнительного образования | 7 июня 2019 г. |
| 12 | Создание инфраструктуры предоставления сертификатов дополнительного образования  | 10 июня 2019 г. |