|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Глава Залесовского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Пластеев | УТВЕРЖДЁН  приказом комитета по образованию  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_  и.о. председателя комитета по образованию  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Деревянкина |

**ПЛАН РАБОТЫ**

**комитета Администрации Залесовского района**

**по образованию**

**на 2021 год**

с. Залесово

2021

**1.Итоги работы комитета Администрации Залесовского района по образованию**

**за 2020 год**

Функционирование и развитие муниципальной системы образования в 2020 году определялось основными направлениями Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, государственной программой Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» на 2020-2024 годы, муниципальной программой «Развитие образования в Залесовском районе на 2020-2024 годы».

Основной целью деятельности комитета по образованию и образовательных учреждений являлось обеспечение устойчивого и динамичного функционирования и инновационного развития муниципальной системы образования по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Для достижения поставленной цели решались следующие управленческие задачи:

- обновление инфраструктуры и открытие новых мест в образовательных организациях района;

- повышение качества знаний на всех уровнях общего образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных организациях;

- увеличение охвата школьников дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности;

- создание условий для повышения профессионального уровня педагогических работников и закрепления на селе молодых специалистов;

- развитие профессиональных сообществ по видам деятельности, наставничества, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);

- повышение активности родительской общественности.

По результатам деятельности муниципальной системы образования удалось достичь значимых результатов:

-формирование доступной, вариативной, качественной и эффективной образовательной среды, ориентированной на развитие личности ребенка;

-повышение профессиональной компетентности педагогических кадров и их методической активности;

- обеспечение открытости и доступности образовательных учреждений,

- повышение уровня их комплексной безопасности.

*Дошкольное образование*

В Залесовском районе 13 образовательных организаций (далее - ОО), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, которые посещают 520 детей. Услуги дошкольного образования предоставляют: два дошкольных образовательных учреждения (МКДОУ детский сад № 2 «Ромашка», МБДОУ детский сад № 5 «Радуга»), три филиала (детский сад № 8 «Пчёлка», детский сад № 14 «Солнышко», детский сад № 7 «Алёнушка»), три структурных подразделений общеобразовательных учреждений (МКОУ Борисовская СОШ, МКОУ Пещёрская СОШ, Большекалтайская ООШ, филиал МКОУ Черёмушкинская СОШ). В 5 образовательных организациях (Думчевская ООШ, филиал МКОУ Шатуновская СОШ, Залесовская ООШ, филиал Шатуновская СОШ, Заплывинская НОШ, филиал МКОУ Залесовская СОШ № 2, Каменская ООШ, филиал Пещёрская СОШ, Талицкая ООШ, филиал МКОУ Черёмушкинская СОШ) работают группы кратковременного пребывания (далее - ГКП), в них 41 воспитанник.

В настоящее время современная система образования позволяет включить каждого ребенка в образовательное пространство. Поэтому в нашем районе продолжают развиваться новые вариативные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, консультационные центры. В селах, где нет ДОУ, услуги дошкольного образования дети получают в ГКП. В помощь родителям (законным представителям), имеющих детей раннего возраста, не посещающих образовательные организации, работают специалисты в консультационных центрах. В 2020 году зарегистрировано 280 обращений. Консультационные услуги получили и родители, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Для обеспечения равных стартовых возможностей в получении дошкольного образования в дошкольных учреждениях предоставляются услуги 5 детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Семьи с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ дошкольного возраста заключили договоры и получают консультативную, диагностическую, методическую, психолого-педагогическую помощь в дошкольных организациях района. В дошкольных образовательных учреждениях имеется опыт инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями в группах общеразвивающей направленности.

Анализ в системе дошкольного образования показал, что проводится большая работа по внедрению инновационных технологий, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), развитию детей, по профессиональному росту педагогических работников. Ежегодно педагогические работники ОО проходят аттестацию, повышают свой профессиональный уровень.

С марта 2014 года ведется работа в АИС «Е-услуги. Образование», путёвки в образовательные организации выдаются в соответствии с электронной очередью. Для всех жителей доступна услуга по приему заявлений, постановке на учет в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронном виде. По итогам года в районе полностью обеспечены услугами дошкольного образования дети в возрасте с 2 до 7 лет.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, постановлением Администрации Залесовского района «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Залесовского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования» от 16.07.2019 № 412 за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей родительская плата не взимается. Данной льготой пользуются родители (законные представители) 6 детей (3 ребенка-инвалида, 3 дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей). Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ОО Залесовского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 01.08.2019 года установлена в размере1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Родителям (законным представителям), имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые получают дошкольное образование на дому самостоятельно, выплачивается компенсация затрат на воспитание и обучение на дому.

С 2017 года произошли изменения в порядке и условиях предоставления компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в ОО. Всего получателей компенсации 340 (117- многодетные, 223- семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум): на первого ребенка – 73 (20%), второго – 150 (50%), третьего – 131 (70%).

С 2014 года в соответствии с ч.1 ст.8 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования включены средства на приобретение учебных пособий, средств обучения, игрушек. Продолжается работа по благоустройству и замене, ремонту оборудования на участке.

Взаимодействие образовательной организации семьи – задача, над которой работают коллективы дошкольных учреждений. В ОО разработана необходимая нормативно-правовая база по данному направлению, составлены перспективные планы по работе с семьей, заключены договоры, созданы информационные стенды. Родители являются активными участниками праздников, родительских собраний, оказывают помощь в благоустройстве образовательных организаций.

Одним из приоритетных направлений работы образовательных организаций является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В ОО организована работа по охране и укреплению здоровья детей, проводится плановая работа по профилактике заболеваемости, улучшению питания и оздоровлению, проводятся мониторинги посещаемости.

Продолжение работы по обеспечению качественного и доступного дошкольного образования является важным направлением деятельности муниципальной системы образования.

Одним из достижений для нашего района является комплекс мероприятий по модернизации системы дошкольного образования. В ноябре-декабре 2020, январе 2021 года проведён по КАИП (Краевой инвестиционной программе) капитальный ремонт в МБДОУ детский сад № 5 «Радуга». Заменены отопление, водопровод, канализация, электроосвещения, пожарная сигнализация, видеонаблюдение; также завершено благоустройство территории, устройство и ограждение участков, отделочные работы внутри здания на сумму 14929000,0 тыс.рублей.

В апреле 2020 началось строительство ясли-сада на 140 мест в с.Залесово. Рассмотрен и согласован перечень оборудования и мебели по объекту «Залесовский район, с.Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест». Проводится работа по подбору кадров. Стенникова Н.И., обратилась с просьбой о содействиив строительстве ясли-сада в селе Залесово и участвовала в видеоприёме в приемной Президента Российской Федерации 16 сентября 2020 года.

Модернизация системы дошкольного образования и выполнение Муниципальной программы развития дошкольного образования в Залесовском районе на 2015-2020 годы дала положительные результаты, планомерно решила проблемы дошкольного образования в районе и наметила пути развития системы.

***Общее образование***

Основной целью деятельности комитета по образованию и образовательных организаций района в 2020 г. являлось обеспечение бесплатного качественного общего образования через реализацию Федерального закона от 29. 12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, требованиям инновационного развития.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. реализация федеральных образовательных стандартов НОО, ООО, ОВЗ, ФГОС ССО;

2. обновление содержания общего образования (реализация концепций учебных предметов «Математика», «Русский язык», «История»);

3. подготовка к государственной итоговой аттестации школьников (ЕГЭ, ОГЭ) и ВПР;

4. развитие системы работы с одаренными и высоко мотивированными обучающимися;

5. обеспечение доступности и качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организация дистанционного обучения детей с инвалидностью;

6. обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкими образовательными потребностями, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, через службу психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи;

7. внедрение образовательных технологий, обеспечивающих формирование предметных, метапредметных, личностных результатов школьников с разным уровнем подготовки и мотивации, развитие системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

8. использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ ВПР, НИКО) в организации методической работы;

9. реализация учебно-методического комплекса по финансовой грамотности в ОО района;

10. осуществление наблюдения за исполнением законодательства в области образования.

11. реализация региональных проектов в рамках Соглашения между Минобрнауки Алтайского края и Администрацией Залесовского района.

В Залесовском районе на 01.01.2020 года функционировало 6 средних общеобразовательных организаций, имеющих статус юридического лица и 8 филиалов. По состоянию на 01.09.2020 года изменения образовательной сети не было. На конец 2020 года в районе 14 общеобразовательных организаций, из них 6 средних, 6 основных, 2 начальных. Юридических лиц- 6, филиалов – 8. На начало 2020-2021 учебного года численность обучающихся составила 1590, что на 30 человек меньше, чем в 2019-2020 учебном году.

Таблица 1

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях

2017-2020 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Численность | 1582 | 1600 | 1620 | 1590 |

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют об уменьшении численности обучающихся в Залесовском районе.

В 2019-2020 учебном году было сформировано 149 классов-комплектов. Средняя наполняемость составила в 1-4 классах – 10,8, в 5-9 классах – 11,5 в 10-11 классах – 9,3.

Качество знаний обучающихся и успеваемость значительно не изменилось.

Таблица 2

Успеваемость и качество знаний обучающихся за 3 года в разрезе ОО.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОО | Успеваемость | | | Качество знаний | | |
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| ЗСОШ № 1 | 98 | 98 | 99 | 47 | 45 | 50 |
| ЗСОШ № 2 | 98 | 99 | 97 | 42,6 | 43,2 | 38 |
| ЧСОШ | 93,3 | 97 | 99 | 35,8 | 41 | 41 |
| ШСОШ | 99 | 100 | 100 | 64 | 56 | 45 |
| БСОШ | 97 | 95 | 98 | 43 | 51 | 43 |
| ПСОШ | 98,8 | 100 | 100 | 46,6 | 40,2 | 47 |
| **Итого** | **98** | **98** | **99** | **46** | **42,3** | **45** |

Положительная динамика успеваемости в МКОУ Черемушкинская СОШ, МКОУ Шатуновская СОШ, МКОУ Пещерская СОШ. Качество знаний увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом в МБОУ Залесовская СОШ № 1 и МКОУ Пещерская СОШ.

Качество знаний обучающихся Залесовского района по ступеням

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | НОО | ООО | СОО |
| 2017-2018 | 57 | 37 | 58 |
| 2018-2019 | 50,2 | 35,5 | 53,1 |
| 2019-2020 | 53 | 38 | 54 |

**Профильное обучение**

Профильным обучением охвачено 100 % обучающихся 10-11 классов.

Профильные классы в ОО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемый профиль | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| Физико-математический | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Оборонно-спортивный | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Химико-биологический | 21 | 23 | 8 | 17 | 14 |
| Социально-гуманитарный | 0 | 35 | 16 | 47 | 52 |
| Информационно-технологический | 0 | 0 | 14 | 18 | 36 |
| гуманитарный | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| **ИТОГО:** | **36** | **63** | **43** | **85** | **108** |

В МБОУ Залесовская СОШ № 1 с 2019-2020 учебного года организовано профильное обучение в соответствии с ФГОС СОО. 10-классники (14 человек) выбрали универсальный профиль педагогической направленности.

**ОГЭ**

В 2020 году основной государственный экзамен отменен, все выпускники 9 классов, не имеющие неудовлетворительных оценок и допущенные к государственной итоговой аттестации, получили аттестаты по текущим оценкам за учебный год. Выпускников 9 классов, оставленных на повторное обучение в Залесовском районе в 2020 году нет.

**ЕГЭ**

К сдаче единого государственного экзамена допущены 100 % выпускников 11 классов (64 человека). С итоговым сочинением, являющимся допуском к ЕГЭ успешно справились все учащиеся 11 классов района. В связи со сложившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планируют поступать в 2020 году в высшие учебные заведения. математику базового уровня в 2020 году выпускники не сдавали.

Результаты ЕГЭ по предметам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Средний балл школа | Средний балл МОУО | Средний балл край |
| **Русский язык** | | | |
| МКОУ Борисовская СОШ | 74,0 | **73,33** | 71,32 |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 73,0 |
| МКОУ Залесовская СОШ № 2 | 67,0 |
| МКОУ Пещерская СОШ | 69,0 |
| МКОУ Черемушкинская СОШ | 82,0 |
| МКОУ Шатуновская СОШ | 76,0 |
| **Математика профильная** | | | |
| МКОУ Борисовская СОШ | 45,0 | 41,35 | 52,47 |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 42,0 |
| МКОУ Пещерская СОШ | 50,0 |
| МКОУ Шатуновская СОШ | 30,0 |
| **Физика** | | | |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 52,0 | 47,88 | 52,03 |
| МКОУ Шатуновская СОШ | 34,0 |
| **Химия** | | | |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 49,0 | 48,75 | 54,92 |
| МКОУ Борисовская СОШ | 33,0 |
| **Информатика и ИКТ** | | | |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 79,0 | 53,0 | 61,19 |
| МКОУ Залесовская СОШ № 2 | 27,0 |
| **Биология** | | | |
| МКОУ Борисовская СОШ | 46,0 | 48,0 | 51,71 |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 48,0 |
| МКОУ Черемушкинская СОШ | 50,0 |
| МКОУ Шатуновская СОШ | 50,0 |
| **История** | | | |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 54,0 | 52,78 | 56,0 |
| МКОУ Залесовская СОШ № 2 | 42,0 |
| МКОУ Борисовская СОШ | 57,0 |
| **География** | | | |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 57,0 | **61,50** | 60,82 |
| МКОУ Борисовская СОШ | 66,0 |
| **Английский язык** | | | |
| МКОУ Залесовская СОШ № 2 | 85,0 | **85,0** | 73,68 |
| **Немецкий язык** | | | |
| МКОУ Шатуновская СОШ | 64,0 | **64,0** | 52,06 |
| **Обществознание** | | | |
| МКОУ Борисовская СОШ | 52,0 | 51,56 | 54,44 |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 52,0 |
| МКОУ Залесовская СОШ № 2 | 53,0 |
| МКОУ Пещерская СОШ | 37,0 |
| МКОУ Черемушкинская СОШ | 50,0 |
| МКОУ Шатуновская СОШ | 58,0 |
| **Литература** | | | |
| МБОУ Залесовская СОШ № 1 | 72,0 | **72,0** | 64,94 |

Результаты выше краевых по следующим предметам:

- русский язык на 2,01 балла

- география на 0,68 балла

- английский язык на 11,32 балла

- немецкий язык на 11,94 балла

- литература на 7,06 балла

В 2020 году в районе 7 выпускников получили медали «За особые успехи в учении» (МБОУ Залесовская СОШ № 1 – 3 человека, МКОУ Залесовская СОШ № 2 – 1, МКОУ Шатуновская СОШ – 2, МКОУ Черемушкинская СОШ – 1).

**Перевозки**

В 2019-2020 учебном году организация школьных перевозок в районе осуществлялась по 9 школьным маршрутам. Подвоз обучающихся осуществляли 6 общеобразовательных организаций (МКОУ Борисовская СОШ, МБОУ Залесовская СОШ № 1, МКОУ Залесовская СОШ № 2, МКОУ Пещерская СОШ, МКОУ Шатуновская СОШ и МКОУ Черемушкинская СОШ). Всего на ежедневном подвозе в прошедшем году было 118 учеников и 16 учеников Талицкой ООШ на еженедельном. В 2020 году в район поступило 2 новых школьных автобуса. В МКОУ Залесовская СОШ № 2, МБОУ Залесовская СОШ № 1. Все образовательные организации оформили лицензии на право осуществления детских школьных перевозок. В 2020-2021 учебном году открыт новый маршрут МКОУ Залесовская СОШ № 2 – Залесовская ООШ, филиал МКОУ Шатуновская СОШ – МКОУ Залесовская СОШ № 2 для подвоза обучающихся из Залесовской ООШ в МКОУ Залесовская СОШ № 2 для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах.

**ФГОС обучающихся ОВЗ (УО)**

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики Российской Федерации. Получение такими детьми качественного общего образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации. Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования района является приоритетным. В 2019-2020 учебном году в Залесовском районе по ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучались 48 учащихся в образовательных организациях и 5 – в форме семейного образования.

Всего обучающихся с ОВЗ в районе в 2019-2020 учебном году 145 (в 2018-2019 учебном году – 163). Детей-инвалидов – 22 (в 2018-2019 – 38), из них обучались на дому – 20, инклюзивно – 121.

С 2020 года территориальная ПМПК прекратила работу в связи с отсутствием кадров.

**ПИТАНИЕ**

В Залесовском районе всего 14 общеобразовательных организаций. Горячее питание обеспечено в 14. Всего обучающихся в 1-4 классах в районе – 708. Все школы района организуют учебный процесс в первую смену.

Процесс обеспечения горячим питанием всех обучающихся 1-4 классов организован в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Залесовском районе на 202-2024 гг.». Разработано Положение об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях района.

На средства районного бюджета закуплена новая посуда на сумму 89434 руб. в МКОУ Залесовская СОШ № 2, МКОУ Пещерская СОШ., Залесовская ООШ и Думчевская ООШ, отремонтирован пищеблок в Залесовской ООШ на сумму 250 т.р.

На сайтах всех образовательных организаций (юридические лица) созданы разделы по организации школьного питания, размещено меню согласованное с Роспотребнадзором.

Проработан вопрос кадрового обеспечения при 100% охвате обучающихся начальных классов горячим питанием. Во всех школах имеется необходимое количество ставок поваров и кухонных работников.

Организация приготовления пищи осуществляется в образовательных организациях.

Продукты питания в школы закупаются у местных товаропроизводителей в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Заключены договоры с ООО «ТД Холод», ООО «Дилайт Город», ООО «Апельсин», ООО «Народный продукт», ИП, Гохвейс Т.Г., ИП Исаева И.Н., ИП Коротких В.Н.

Организована работа с родительской общественностью по осуществлению контроля за качеством питания в соответствии с методическими рекомендациями 2.4.0180-20.

*Воспитание и дополнительное образование*

Одним из ключевых направлений воспитательной работы является моделирование и проектирование воспитательной среды, направленной на приобретение опыта безопасного поведения и развития навыков здорового образа жизни у всех участников образовательных отношений.

С этой целью в муниципальном образовании разработаны и реализуются муниципальные программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в Залесовском районе.

**Здоровьесберегающая деятельность** ОО района осуществляется через систему воспитательных мероприятий, урочную деятельность, дополнительное образование школьников. Реализуется деятельность по данному направлению в каникулярное время, период профилактических мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом, антинаркотических акций, Всемирному дню без табака, месячнику ЗОЖ. В учебном процессе внимание к формированию у обучающихся ценностей здорового образа жизни уделяется на уроках биологии, химии, ОБЖ, во внеурочное время (действие волонтёрских движений, спортивных клубов, участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах, уроков здоровья, тематических классных часах, участия в краевых конкурсах).

Каждая ОО заключила договор с КГБУЗ «Залесовская ЦРБ» на медицинское обслуживание детей, посещающих учреждение. Ежегодно проводится углубленный осмотр всех учащихся и анализ результатов заболеваемости учащихся по группам здоровья в течение всего года. Количество дней, пропущенных по болезни одним ребёнком, посещающим ОО, в среднем в год составляет 4 дня. В рамках здоровьесберегающей деятельности в ОО ведётся работа по оптимизации внешней среды, в период введения ограничительных мероприятий – своевременная изоляция больных, проведение карантинных мероприятий.

В МБОУ Залесовская СОШ№1 и МКОУ ЗСОШ №2 сохранена площадь для размещения медицинских кабинетов.

**Внеурочная деятельность** является неотъемлемой частью образовательного процесса.

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения учебных программ, достижение личностных и метапредметных результатов.

Рационально организованная внеурочная деятельность в ОО позволяет улучшить условия для развития ребёнка, оптимизировать учебную нагрузку и способствует благоприятной адаптации детей в школе.

Организация внеурочной занятости НЛ по направлениям РДШ:

|  |  |
| --- | --- |
| Направления | Количество активистов 2017/2018/19/20 |
| Гражданская активность | 75/145/96/101 |
| Военно – патриотическое | 36/45/128/161 |
| Информационно - медийное | 12/34/36/21 |
| Личностное развитие | 962/737/304/293 |

Количество общеобразовательных организаций, где реализуются дополнительные общеобразовательные программы – 6 (в 2017 году – 2). Численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам – 1033 человек (2019 – 786; 2018 – 407 человек).

В Залесовском районе действует 2 школьных спортивных клуба, в них участников 508 (в 2019 – 464; 2018 - 376).

С декабря 2017 года ОО Залесовского района реализуется проект «Родительский патруль». В рамках которого проведены мероприятия:

- по перевозке – 33;

- по использованию световозвращающих элементов – 51;

- по нарушениям ПДД пешеходов – 60.

МБОУ Залесовская СОШ №1 является участником образовательного проекта «Шахматы в школе», в рамках которого получено шахматное оборудование, обучен специалист по преподаванию шахмат. Участниками проекта являются 60 учеников. В 5 ОО шахматы ведутся в рамках внеурочной деятельности.

4 школы утверждены приказом МО как реализующие деятельность РДШ в АК в 2020-2021 учебном году.

Результат организованной внеурочной деятельности отражен в участии учащихся ОО в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах различного уровня. В 2020 году 628 обучающихся показали результаты организованной деятельности (в 2019 году – 468; 2018 году 773 обучающихся, в 2017 году 826 обучающихся, в 2016 году – 784 обучающихся).

Особое внимание уделяется **профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма** по совместному плану с ОГИБДД МО МВД России «Заринский», а также в рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана.

В августе 2020 года в целях обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ОО Залесовского района, проведена совместная проверка с территориальным отделом ОГИБДД. По итогам проверки в каждой ОО имеются акты.

В каждой ОО имеется паспорт дорожной безопасности (документ и стенд), ящик обратной связи, учебный перекрёсток в 3 ОО; создано 7 отрядов ЮИД, в них задействовано 44 ребенка. В ОО проводятся классные часы, внеклассные занятия по дополнительному изучению детьми правил безопасного участия в дорожном движении с использованием имеющихся в ОО схем безопасных маршрутов движения, входящих в паспорт дорожной безопасности индивидуальных схем движения «дом – школа – дом» с опорой на методическое пособие «Безопасность на дороге зимой», «Методические рекомендации по обучению детей – пешеходов безопасному поведению на дороге». В ОО проводятся рейды, в целях проверок наличия у школьников световозвращающих приспособлений. Проводятся мероприятия с обучающимися и их родителями по необходимости наличия у детей световозвращающих элементов. Разработан механизм стимулирования школьников к использованию световозвращающих приспособлений. Организованы акции «Безопасность детей – забота родителей», «Водитель, сбавь скорость!»; мероприятия акции «Родительский патруль».

**Гражданско – патриотическое воспитание** составляет неотъемлемую часть всей муниципальной системы воспитания. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. Главной целью работы в области военно-патриотического воспитания является возрождение лучших гражданских традиций, формирование у учащихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению своих конституционных обязанностей. С этой целью в школе ежегодно проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с 23 января по 22 февраля. На протяжении всего периода учащиеся с большим интересом принимали участие в уроках мужества, военно-спортивных праздниках и конкурсах; в акциях Георгиевская лента, Сохраним память о Великой победе, Голубь Мира.

Во всех ОО разработаны планы мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся в 1-11 классах. Сложилась комплексная система патриотического воспитания детей, которая включает различные направления для формирования у ребят чувства патриотизма. Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории.

Согласно плану работы в течение всего учебного года в ОО проводится работа по **профилактике экстремизма** среди учащихся. Проведение бесед с обучающимися и родителями об ответственности в случаях проявления экстремизма в отношении людей. Знакомство с действующим законодательством об ответственности за проявления действий экстремистского характера. Профилактические мероприятия, беседы, лекции.

Летняя занятость в летний период 2020 года была обеспечена за счет малозатратных форм занятости (201 человек) и участия в онлайн проекте «Умные каникулы» (557 человек).

11 несовершеннолетних в 2020 году трудоустроены через центр занятости населения, в основном это дети из малообеспеченных семей один из них СОП (в 2017 и 2016 – по 60 НЛ; 2018 – 70; 2019 – 62 НЛ).

Организация всех форм отдыха и занятости предполагает наличие **профилактической работы**, проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, по пожарной безопасности, мероприятий, направленных на правовое воспитание и формирование навыков жизнестойкости у детей.

Комитет Администрации Залесовского района по образованию совместно с ОО ведёт целенаправленную работу по **профилактике** преступлений, правонарушений, безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, воспитания у обучающихся законопослушного поведения, приобщение детей к ЗОЖ.

В ОО, организована работа школьных советов профилактики, по результатам работы советов, на внутриучрежденческом учете в ОО состоит:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семей/НЛ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| семей | 32 | 31 | 31 | 38 | 56 |
| НЛ | 15 | 18 | 17 | 24 | 24 |

Организация ИПР с НЛ и семьями, находящимися в СОП, ведется в соответствии с порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений НЛ при организации комплексной ИПР с НЛ и семьями, находящимися в СОП, утверждённый постановлением КДН и ЗП Алтайского края от 09.12.2016 №15 (ред.от 15.01.2020 №1).

В ОО ежегодно организуются профилактические мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Охват обучающихся, % | Охват родителей,% | Охват НЛ, состоящих на различных видах учета,% | Количество мероприятий |
| По профилактике безнадзорности, правонарушений, и антиобщественных действий жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных интересов | 100 | 62 | 100 | 154 |
| Правовой направленности | 100 | 62 | 100 | 201 |
| Единые дни профилактики | 36.9 | 11.9 | 100 | 4 |
| Профилактики религиозно – экстремистской и террористической идеологии | 100 | 91 | 100 | 84 |
| Антинаркотической направленности | 100 | 91 | 100 | 135 |

НЛ, состоящие на различных видах учета, активно вовлекаются в занятия внеурочной деятельности.

В целях предотвращения несчастных случаев, профилактики правонарушений, сохранения жизни и здоровья школьников в ОО за НЛ, состоящими на различных видах учета, приказами закреплены ответственные из числа педагогических работников за контроль местанахождения и времяпровождения на протяжении всего периода каникул.

В целях обеспечения бесперебойной работы общероссийского детского телефона доверия с единым телефонным номером на сайтах ОО, стендах, в доступных для детей и их родителей местах размещён детский телефон доверия.

100% в каждой ОО действует школьные наркопосты, в которых 125 постоянных участников, из них 28 родителей и 28 педагогов.

Действует 10 волонтёрских отрядов, в которых 101 участников.

Комитет по образованию принимает участие в проведении межведомственных профилактических мероприятий:

- операция «Малыш»;

- операция «Каникулы»;

- акция «Соберём детей в школу»;

- операция «Вернём детей в школу».

Каждый квартал организован мониторинг явки обучающихся на занятия. Работу по обеспечению адресного характера мероприятий МИПР, по обеспечению разнообразия выбора форм мероприятий, исходя из причин неблагополучия в соответствии со своей компетенцией необходимо продолжить.

Разработку ИПР и предоставление отчетности согласно срокам держать на контроле.

По результатам проведённой работы наблюдается рост численности НЛ, поставленных на различные виды профилактического учета.

При анализе организации профилактической работы в ОО за 2019 – 2020 учебный год можно сделать вывод: не достаточно организовано повышение профессиональных компетенций лиц, ответственных за реализацию профилактической работы, посредством просмотра обучающих вебинаров, онлайн-семинаров, проводимых МО, АКИПКРО и центром ППМС-помощи; участия в краевых онлайн-форумах, площадках, конференциях; 100% явки на обучающие мероприятия, организуемые на муниципальном уровне (до апреля 2020 года). У участников образовательного процесса не сформировано понимание того, что активное участие в таких проектах как школьная служба примирения, школа ответственного родительства, Российское движение школьников, Шахматы в школе, Родительский патруль и другие плодотворно отразится на результатах воспитательной работы. Не рассматривается возможность увеличения охвата школьников различными формами трудового воспитания, при организации гражданско-патриотического воспитания не используются инновационные формы воспитания.

Привлечение несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, находящихся в социально опасном положении к занятиям в объединениях и мероприятиях учреждений дополнительного образования находится на низком уровне.

Одним из основных направлений, определённых Стратегией развития образования в РФ до 2025 года является обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в ТЖС, детей оставшихся без попечения родителей, детей проживающих в семьях находящихся в СОП, которое стало приоритетным направлением муниципальной политики в области воспитания.

С целью создания условий для социализации и развития детей данной категории основными мероприятиями в ОО являются:

- организация квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации (по соглашению о взаимодействии с КГБУ «Алтайский краевой центр диагностики и консультирования»);

- обеспечение 100% внеучебной и летней занятости обучающихся несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и находящихся в тяжелой жизненной ситуации;

-повышение правовой компетентности обучающихся в рамках реализации занятий правовой направленности с несовершеннолетними с 1 по 11 классы;

- первоочерёдность предоставления путёвок в лагеря дневного пребывания; загородные оздоровительные лагеря.

Комитет по образованию продолжает взаимодействие с краевым ППМС – центром в целях проведения компьютерной профдиагностики обучающихся выпускных классов и онлайн консультирования педагогов ОО и родителей детей, с трудностями в обучении специалистами (профдиагностика – 71 несовершеннолетних, консультирование родителей, педагогов в дистанционном режиме – 0 человек; за помощью логопеда обращений не было).

В ОО реализуется **программа по формированию жизнестойкости обучающихся**. Задача повышения психолого-педагогической, социально-правовой компетентности родителей является всё более актуальной для ОО. На сегодняшний день для психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания детей, формирования ценностного отношения к семье у детей и родителей в каждой ОО работает **школа ответственного родительства**. На занятиях рассматриваются темы актуальные, востребованные среди родительской аудитории (занятия ШОР с апреля 2020 года в очном формате не проводятся).

Исключительная роль в решении задач отводится семье. Взаимодействие с родителями комитет по образованию осуществляет через Совет родительской общественности (последнее заседание совета было в ноябре 2020 года по плану). Работа по расширению сфер влияния родителей в деятельности Советов школ, усилению роли Совета родительской общественности проводится посредством информационной рассылки по родительским чатам. Организуется участие родителей в краевых – онлайн собраниях родительской академии.

В решении задач обеспечения развития склонностей, способностей и интересов социального и профессионального самоопределения детей дополнительному образованию отводится доминантная роль.

Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями государственной формой собственности.

По ведомственной принадлежности к сфере образования относится ЗМБУ ДО «Центр спорта и творчества». К сфере культуры МБОУДОД «ЗДМШ».

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в ОО дополнительного образования детей, %:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 38 | 49 | 67 (с учетом программ реализуемых в сфере культуры) | 23.90 | 32 | 35 | 34 | 41 |

На начало учебного года в Центре спорта и творчества сформировано 32 учебные группы с количественным составом **обучающихся 488 человек.**

Численность обучающихся в организациях дополнительного образования детей – по направлениям деятельности, чел.:

|  |  |
| --- | --- |
| Направление | Количество человек |
| Социально педагогическое | 60 |
| Техническое | 72 |
| Естественно-научное | 35 |
| Туристическо-краеведческое | 12 |
| Художетсвенное | 249 |
| Физкультурно-оздоровительное | 108 |

Результатом освоения воспитанниками образовательных программ является успешное участие в соревнованиях школьного, районного краевого уровней:

- первенство АК в зачет 39 Спартакиады среди спортивных школ – 2 место;

- открытый чемпионат АК по лыжным гонкам на длинные дистанции «Тягунский марафон» - 2 место;

- краевые зональные соревнования по полиатлону с. Ребриха – 2 место (очное участие принимали до апреля 2020 года.

Результат участия в конкурсах различного уровня:

- краевой конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Рождественская звезда» - два вторых места, три первых места;

- районный конкурс детских творческих работ «Малая Родина» - одно третье место;

- районный конкурс «Пожарная ярмарка» - участие;

- краевой конкурс изобразительно-прикладного искусства «Сибириада» - участие;

- открытый городской фестиваль-конкурс творчества «Ростки талантов» (г. Барнаул) – одно первое место;

- краевая заочная викторина «Зимующие птицы АК» - одно второе место, два лауреата.

Организована работа по разработке программ воспитания образовательными организациями согласно изменениям в нормативной правовой базе ФЗ от 31.07.2020 № 304- ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся».

Опека и попечительство

Орган опеки и попечительства комитета Администрации Залесовского района по образованию работает в направлении реализации Федерального закона от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Орган опеки и попечительства осуществляет свою работу согласно утвержденному плану и в соответствии с действующим законодательством. Основная цель деятельности органа опеки - совершенствование работы органов опеки и попечительства.

Приоритетные направления:

- Развитие системы семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Формирование действенной системы защиты прав детей.

Задачи:

Соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей;

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, а также имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государства;

Создание условий, обеспечивающих различные формы устройства детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемные семьи, направления в учреждения государственной поддержки детства;

Защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Профилактика семейного неблагополучия;

Организация методической работы по вопросам охраны и защиты прав несовершеннолетних.

Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации работы по профилактике социального сиротства, защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

На конец 2020 года на учете в комитете по образованию состоит 78 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них:

- детей-сирот – 12,

- по заявлению родителей - 11,

- находятся под опекой и попечительством - 29,

- воспитываются в приемных семьях – 19.

Специалист комитета по образованию по вопросам выявления и устройства детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работает в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и структурами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, администрациями сельских поселений, руководителями образовательных учреждений, органами здравоохранения и населением района. В соответствии с планом работы проводятся работа по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в общеобразовательных школах Залесовского района: МКОУ Залесовская СОШ №1, МКОУ Залесовская СОШ №2, МКОУ Пещерская СОШ, МКОУ Черемушкинская СОШ, МКОУ Шатуновская СОШ, МКОУ Борисовская СОШ, КГБПОУ НПО «Залесовский лицей профессионального образования».

Проводятся контрольные обследования условий жизни опекаемых (подопечных), приемных, усыновленных детей. Каждую неделю проводятся совместные рейды (в том числе и вечерние) по неблагополучным семьям, в ходе которых выясняются условия проживания несовершеннолетних, а также проводится индивидуальная работа с детьми и их родителями. Специалистом органа опеки и попечительства регулярно обследуются жилищно-бытовые условия детей, проживающих в замещающих семьях. По результатам обследования составляется отчет об условиях жизни и воспитания ребенка, в нем отражаются сведения о состоянии его здоровья, обучении, эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде, взаимоотношениях в семье и др.

По прежнему одним из главных (приоритетных) направлений в деятельности комитета по образованию на ближайшие годы является профилактика семейного неблагополучия и работа с «кровной семьёй». Для этого в районе проводится учет семей, находящихся в социально-опасном положении: база данных (в ОУ, администрациях сельских поселений, комитете по образованию, Управлении социальной защиты населения, КДН и ЗП, ПДН ОМВД, ЦРБ, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тальменского района). Деятельность всех заинтересованных служб района направлена на оказание помощи семье.

Ежегодно детям из многодетных семей оказывается материальная помощь, а накануне нового учебного года проводится акция «Соберём детей в школу» (малообеспеченные семьи получают школьно-письменные принадлежности и одежду). Большое внимание уделяется вопросу оздоровления детей во время каникул. На базе ОО района из года в год организуется работа лагерей с дневным пребыванием.

Родители, уклоняющиеся от воспитания детей, в отношении которых профилактическая работа не приносит положительных результатов, приглашаются на заседания КДН и ЗП, привлекаются к административной ответственности. На сегодняшний день на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит – 2 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За период с 2018 год лишены родительских прав – 2 родителей в отношении 3 детей. Отмечается снижение количества родителей, лишенных родительских прав.

Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - одна из главных направлений в работе комитета по образованию. Кандидаты в опекуны выражают желание воспитывать ребенка дошкольного возраста. Чаще в возрасте до 3 лет и в основном здоровых детей. Дети же, направленные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как правило, имели ослабленное здоровье, хронические заболевания, в т.ч. с тяжелыми поражениями нервной и опорно-двигательной систем и не каждый замещающий родитель готов справится с воспитанием такого ребенка.   
В 2018 году выдано 2 заключения о возможности быть опекунами (попечителями).

Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производятся своевременно**.** Для обеспечения сохранности имущества несовершеннолетних, все причитающиеся по закону выплаты переводятся на банковские счета детей данной категории. Ежегодно опекуны (попечители), приемные родители сдают отчет о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.

Органом опеки и попечительства за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на повышение уровня правовых, социальных и иных знаний населения города в сфере опеки и попечительства:   
- ведутся правовые консультации по вопросам защиты личных и имущественных прав детей;   
- ведется работа по защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних (осуществляется контроль за соблюдением законодательства при совершении сделок по отчуждению жилья, принадлежащего несовершеннолетним).

*Приоритетные направления деятельности и задачи на 2019 год*

1) Своевременное выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их устройство под опеку, на усыновление, в приемные семьи, в учреждения государственной поддержки, в учреждения начального профессионального образования на полное государственное обеспечение.   
2) Организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем (ранняя профилактика) с целью предотвращения социального сиротства и сохранения биологической семьи ребенка.   
3) Организация информационно-просветительской и коррекционной работы с родителями (иными законными представителями) детей, направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказание им соответствующей психологической, педагогической, социальной, правовой помощи, в т.ч. через проведение семинаров для замещающих родителей «Права и обязанности опекунов (попечителей, приемных родителей»  
4) Совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также судебных органов.  
5) Работа по защите жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   
6) Исполнение Законов Алтайского края "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями", "О порядке ведения учета органами местного самоуправления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма".  
7) Пропаганда приоритетного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. Взаимодействие со СМИ по вопросам устройства детей-сирот в новые семьи и по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, в том числе от жестокого обращения.

*Педагогические кадры*

Главной целью образовательной политики в Российской Федерации является предоставление каждому ученику качественного образования, а это прежде всего педагогические кадры.

В Залесовском районе 9 образовательных организаций (далее - ОО). Из них 6 школ, 2 дошкольных образовательных организаций (ДОО), 1 учреждение дополнительного образования - Залесовский МБУДО «Центр спорта и творчества».

Всего педагогических и руководящих работников образовательных организаций района – 250. (из них 178 - педагогических работников школ, 40 - педагогические работники ОО (дошкольный уровень), 8 - педагоги дополнительного образования , 19 руководителей). Всего работников образовательных организаций 443 (школы - 310, ДОУ-117, дополнительное образование - 16).

Анализ информационно-аналитического материала (районная подпрограмма «Педагогические кадры в Залесовском районе» на 2017- 2020 годы) показал, что кадровый состав ОО укомплектован, стабилен, но в районе прослеживается тенденция старения педагогических кадров.

Сведения о педагогических работников пенсионного возраста:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| годы | 2018 | 2019 | 2020 |
| количество  пенсионеров | 39 | 45 | 46 |
| процент | 25% | 25% | 27% |

Сведения о молодых учителях до 35 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2018 | 2019 | 2020 |
| молодые учителя  (мол.специалисты) | 35  (2-мол.специалист)) | 34  (2-мол.специалист) | 38  (нет ) |
| процент | 20% | 19% |  |

В комитете по образованию и в школах сформирован банк данных студентов, обучающихся в педагогических учебных заведениях, направленных на дальнейшее сопровождение. Студенты проходят практику в школах нашего района.

Организована работа по заключению целевых договоров с учащимися, желающих поступить в педагогические учебные заведения. Начиная с 2019 года, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302, реализуется новый подход к организации работы по целевой подготовке педагогического образования в высших учебных заведениях. В 2019 году заключены 5 договоров, в 2020 году 3 договора по целевому обучению. В целях исполнения договора о целевом обучение, по образовательным программам высшего профессионального образования по итогам учебного года студенты получили единовременную выплату.

В комитете по образованию и в школах района разработан комплексный план мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Залесовского района, составлены планы мероприятий с молодыми учителями, разработаны положения о наставничестве. Реализуется комплекс мер социальной поддержке молодых специалистов. Ежегодно выплачиваются стимулирующие надбавки, единовременные выплаты. В 2020 году размер выплаты составил сто тысяч рублей. Но в Залесовский район не прибыли молодые специалисты.

В рамках программы «Земский учитель» в МКОУ Черемушкинская СОШ приехал учитель математики Хмельницкий Евгений Александрович. Большую работу по организации с участником программы «Земский учитель» провела директор школы Бойкова Вера Анатольевна. Трудовой договор между Хмельницким Е.А и школой заключен на 5 лет.

Итоги закрепления молодых специалистов в ОО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2018 | 2019 | 2020 |
| Молодые специалисты | 2 | 2 | - |
| Процент | 100% | 100% | - |

По инициативе комитета по образованию с 2012 года создан и продолжает работать «Клуб молодых учителей», в его состав вошли педагогические работники в возрасте до 35 лет. Работа Клуба ведется по различным направлениям и способствует профессиональной, психологической адаптации и карьерному росту молодого педагога. Председатель клуба Шмелева Мария Анатольевна с 2020 активно начала работу.

С 2011 года за счет средств краевого бюджета в целях оздоровления в санаторно-курортном лечении получили путевки 18 учителей и 8 воспитателей.

В 2020 году победителем муниципального этапа конкурса на соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова в номинации «Краеведческая деятельность и работа в школьных музеях» стала Лыскова Любовь Николаевна, учитель начальных классов МБОУ Залесовская СОШ № 1 (находится на заслуженном отдыхе).

По итогам года лучшие педагогические работники награждаются ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации, краевыми и районными почетными грамотами.

С принятием профессионального стандарта и Кодекса профессиональной этики каждая образовательная организация района провела целенаправленную работу по изучению и внедрению документов, приняла локальные акты, закрепляющая нормы профессиональной этики педагогических работников, разместили принятые акты на своих сайтах. В каждой ОО разработана дифференцированная программа развития профессиональной компетенции педагогических работников, выявлены профессиональные дефициты и спланирована работа по их устранению. Со всеми руководящими и педагогическими работниками проведена большая работа по оформлению трудовых договоров и дополнительных соглашений.

Сложившаяся система повышения квалификации педагогов обеспечивает постоянное развитие и укрепление кадрового потенциала через курсовую подготовку, аттестацию педагогических работников, деятельность региональных инновационных площадок, стажерские практики, конкурсы разных уровней.

Динамичность социальных процессов в обществе предполагает наличие во всех областях, в том числе и в образовании, мобильных специалистов, готовых к интенсивно изменяющимся условиям. Повышение квалификации играет здесь не последнюю роль. Педагогические работники повышают свой профессиональный уровень, проходят курсовую и профессиональную переподготовку, аттестацию в порядке, установленном законодательством, учатся заочно в педагогических вузах.

В течение 2020 г. повысили свою квалификацию 93 педагогов района (52 %), из них учителей - 86 (48 %), все учителя начальных классов (47 человек) прошли обучение в рамках реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО. План повышения квалификации за 2020 год выполнен на 100%.

*Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками образовательных организаций в 2020 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Образовательная организация | Количество педагогов, повысивших квалификацию |
| 1 | МБОУ ЗСОШ №1 | 28 |
| 2 | Тундрихинская НОШ | 0 |
| 3 | МКОУ ЗСОШ №2 | 18 |
| 4 | Заплывинская НОШ | 0 |
| 5 | МКОУ Шатуновская СОШ | 9 |
| 6 | Думчевская СОШ | 3 |
| 7 | Муравьевская ООШ | 1 |
| 8 | Залесовская ООШ | 2 |
| 9 | МКОУ Борисовская СОШ | 5 |
| 10 | Каменская ООШ | 5 |
| 11 | МКОУ Черемушкинская СОШ | 5 |
| 12 | Б-Калтайская СОШ | 4 |
| 13 | Талицкая ООШ | 2 |
| 14 | МКОУ Пещерская СОШ | 3 |
| 15 | МКДОУ детский сад №2 «Ромашка» | 6 |
| 16 | МКДОУ детский сад № 5 «Радуга» | 2 |
|  | Итого | 93 |

Аттестация педагогических работников как механизм оценки профессионального уровня педагога, направлена на развитие кадрового потенциала, в конечном итоге – на повышение качества образования. Это одно из условий эффективного использования главного ресурса системы образования – кадрового. Педагоги проходят аттестацию на квалификационные категории или соответствие занимаемой должности 1 раз в 5 лет, в соответствии с порядком проведения аттестации.

Аттестация 2020 года еще раз подтвердила возросший уровень профессиональной компетенции педагогов: владение новыми педагогическими технологиями, средствами ИКТ, методикой самоанализа.

Доля аттестованных руководителей на 30.12.2020 – 100%.

*Аттестация педагогических работников в 2020 году*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовательная организация | Первая категория | Высшая категория | Итого |
| МКОУ ЗСОШ №1 | 3 | 8 | 11 |
| МКОУ ЗСОШ №2 | 6 | 4 | 10 |
| МКОУ Борисовская СОШ | 5 | 2 | 7 |
| МКОУ Б-Калтайская СОШ | 1 | 0 | 1 |
| МКОУ Думчевская СОШ | 3 | 2 | 5 |
| МКОУ Муравьевская ООШ | 2 | 0 | 2 |
| МКОУ Пещерская СОШ | 3 | 4 | 7 |
| МКОУ Черемушкинская СОШ | 5 | 4 | 9 |
| МКОУ Каменская ООШ | 2 | 0 | 2 |
| МКОУ Залесовская ООШ | 3 | 0 | 3 |
| МКОУ Заплывинская ООШ | 1 | 0 | 1 |
| МКОУ Шатуновская СОШ | 1 | 8 | 9 |
| МКДОУ детский сад №2 «Ромашка» | 4 | 0 | 4 |
| МКДОУ детский сад № 5 «Радуга» | 1 | 3 | 4 |
| ЗМКУДО «ДДТ» | 3 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |
| Итого | 43 | 36 | 75 |

*Сведения об аттестации педагогических работников по состоянию на 01.01.2020г.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория работников | Всего работников (без внутренних, внешних совместителей и без руководителей) (чел.) | Из них имеют квалификационные категории | | | | СЗД | |
| первую | | высшую | |
| чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Педагогические работники общеобразовательных организаций (без внутренних, внешних совместителей и без руководителей) | 179 | 85 | 47 | 55 | 31 | 8 | 4,5 |
| в том числе учителя | 166 | 79 | 47,5 | 63 | 38 | 3 | 1,8 |
| Педагогические работники системы дошкольного образования | 42 | 37 | 88 | 4 | 9,5 | 0 | 0 |
| Педагогические работники системы дополнительного образования | 8 | 3 | 43 | 3 | 43 | 0 | 0 |

Всего в системе образования района трудятся 179 педагогических работников (в том числе 166 – учителя) из них 142 (85,5%) имеют квалификационные категории (63 – высшую (38%), 79 – первую (47,5%), 3 – соответствие занимаемой должности (1,8%)).

*Заработная плата*

Вопросы квалификации неразрывно связаны с оплатой труда. Она, согласно «майским» указам Президента РФ от 7 мая 2012 г №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и [N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"](http://docs.cntd.ru/document/902345105) должна повышаться и находиться на уровне средней в регионе.

Средняя заработная плата учителей Залесовского района в 2020 г. составила 27558 руб. При этом средняя нагрузка на одного учителя составила в 2020 г. 1,5 ставки, 2017 – 1,7, 2018 – 1,6 ставки, 2019 – 1,6 ставки .

Целевые значения по уровню ЗП педработников ЗР в дошкольных ОО в 2020 г. составили 22869 руб., в системе дополнительного образования – 26718 руб. Эти показатели были достигнуты по всем уровням образования.

Главной задачей комитета по образованию в этом направлении является обеспечение государственных гарантий педагогам, повышение их ЗП, выполнение целевых показателей по уровню средней заработной платы педагогов, снижению неэффективных расходов, правильному распределению средств стимулирующего и инновационного фонда.

*Заключение*

Система образования Залесовского района продолжает стабильно функционировать в современных условиях. Достигнутые результаты деятельности и намеченные проблемные зоны должны стать главным ресурсом развития муниципальной системы образования по приоритетным направлениям:

-исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленных на повышение эффективности образования и науки»;

-реализация федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе ФГОС ОВЗ и УО;

-создание условий для получения дошкольного образования детьми раннего возраста;

-совершенствование профориентационной работы, увеличение доли профильных классов; - внедрение новых технологий и форм работы с одаренными детьми;

-организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ, инвалидов;

-реализация мер по повышению качества предметного образования на основе результатов всех оценочных процедур;

-использование информационный системы для электронного документооборота и предоставления муниципальных услуг в электронном виде;

-реализация комплекса мер по информационной безопасности детей;

-реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

- повышение эффективности воспитательной и профилактической работы в образовательных учреждениях;

-организация деятельности в образовательных учреждениях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»;

-повышение престижа профессии педагога и ликвидация кадровых проблем в образовательных учреждениях района;

-информационная открытость деятельности образовательных учреждений через регулярное обновление информации сайтов в сети Интернет.

**2. Организационные мероприятия, планируемые комитетом Администрации Залесовского района на 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЕ** |
| **СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ** | | |
|  |  |  |
| Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году | январь | Деревянкина Н.А. |
| Подготовка образовательных организаций к выполнению отчета о самообследовании. | февраль - март | Деревянкина Н.А. |
| Соблюдение объективности при оценивании медалистов в образовательных организациях. | февраль | Деревянкина Н.А. |
| Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. | февраль | Сергеева О.В. |
| Об итогах учредительного контроля | февраль | Деревянкина Н.А.  Чематкина Л.Н.  Арбузова С.А. |
| Анализ посещаемости в образовательных организациях (дошкольный уровень) | февраль | Арбузова С.А. |
| Обеспечение комплексной безопасности в ОО в зимний период | февраль | Сергеева О.В. |
| Об организации санаторно-курортного лечения педагогических работников Алтайского края. | март | Арбузова С.А. |
| Заявки на поступление в ФГБОУ ВО «АлтГПУ» на условиях целевого приема. Банк данных студентов. | март | Арбузова С.А. |
| Комплектование в ОО (дошкольный уровень) на новый 2020-2021 учебный год. | апрель | Арбузова С.А. |
| Подготовка и организация ЛОК, взаимодействие с территориальным ЦЗН по временному трудоустройству школьников в свободное от учёбы время | апрель | Чематкина Л.Н. |
| О готовности общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году | май | Деревянкина Н.А. |
| Анализ деятельности ОО по реализации прав граждан на получение бесплатного и доступного начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в части создания условий для обучения и воспитания, в том числе при обучении на дому | июнь | Деревянкина Н.А. |
| Подготовка ОО к новому учебному году | июль - август | Руководители ОО |
| Проведение подворного учета детей от 0 до 18 лет | до 20 августа |  |
| Августовская конференция педагогических работников | Август | Специалисты комитета |
| Проведение акции «Соберем детей в школу» | Август-сентябрь | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Итоги профессиональных конкурсов. | в течение года | Арбузова С.А.  Сергеева О.В. |
| Переход на новый 2020-2021 учебный год в АИС «Е-услуги. Образование» и АИС «Сетевой край. Образование». | Август | Деревянкина Н.А.  Булыгина А.С.  Солопов Н.А.  Арбузова С.А.  Руководители ОО |
| Итоги отчетов по кадрам, дошкольному образованию. | август  сентябрь | Арбузова С.А. |
| Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  2020 году | сентябрь | Деревянкина Н.А. |
| Организационные моменты начала учебного года, отчетность | сентябрь | Деревянкина Н.А.  Чематкина Л.Н.  Арбузова С.А. |
| О качестве работы в АИС «Сетевой край. Образование». | октябрь | Арбузова С.А.  Булыгина А.С. |
| Внутренняя оценка качества образования в муниципалитете на основе анализа внешних оценочных процедур, проведённых в 2021 году. | октябрь | Деревянкина Н.А. |
| Об итогах учредительного контроля | октябрь | Деревянкина Н.А.  Чематкина Л.Н.  Арбузова С.А. |
| Организация работы с молодыми специалистами. Организация работы «Клуба молодых учителей» | ноябрь | Арбузова С.А  Загуляева М.О. |
| Проведение акции «Вернем детей в школу» | ноябрь  январь  апрель | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение зимних каникул  Анализ деятельности, отчетность | декабрь | Чематкина Л.Н. |
| **ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИССИИ, ОРГКОМИТЕТЫ** | | |
|  |  |  |
| Комиссия по комплектованию образовательных организаций (дошкольный уровень) | по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Комиссия по санаторно-курортному лечению педагогических работников | по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Комиссия по рассмотрению наградного материала работников образования | по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Комиссия по расстановке кадров | март | Арбузова С.А. |
| Комиссии по профессиональным конкурсам | по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Оргкомитет по подготовке и проведению профессиональных конкурсов | по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Оргкомитет по подготовке и проведению профессиональных праздников (День учителя, День дошкольного работника) | по мере необходимости | Саночкина Е.Н.  Арбузова С.А. |
| Комиссия по распределению средств инновационного фонда между муниципальными общеобразовательными учреждениями | январь | Деревянкина Н.А.  Саночкина Е.Н. |
| Совещание с заместителями директоров по ВР/педагогами дополнительного образования | март | Чематкина Л.Н. |
| Заседание муниципального совета родительской общественности (отчетная конференция) | апрель | Чематкина Л.Н.  Сергеева О.В. |
| Оргкомитет по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | апрель-июнь |  |
| Заседание межведомственной комиссии по организации ЛОК | май | Чематкина Л.Н. |
| Оргкомитет по подготовке и проведению августовской педагогической конференции | август | Арбузова С.А.  Специалисты комитета |
| Заседание муниципального совета родительской общественности | октябрь | Чематкина Л.Н.  Сергеева О.В. |
| Аттестационная комиссия по аттестации руководителей образовательных организаций | По утвержденному графику | Сергеева О.В. |
| Комиссия по премированию руководителей образовательных организаций | июнь  декабрь | Деревянкина Н.А. |
| Комиссия по определению порядка отнесения образовательных организаций к группам по оплате труда руководящих работников | сентябрь | Деревянкина Н.А.  Шмакова Н.М. |
| Комиссия по оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных ОО | январь  июнь | Деревянкина Н.А.  Шмакова Н.М. |
| Заседание межведомственной комиссии по организации и проведению зимних каникул | декабрь | Деревянкина Н.А.  Чематкина Л.Н. |
| Комиссия по оценке эффективности использования средств инновационного фонда в ОО | апрель - декбрь | Деревянкина Н.А.  Саночкина Е.Н. |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ** | | |
| Анализ итогов развития системы образования Залесовского района за 2020 - 2021 учебный год. Планирование развития муниципальной системы образования в новом учебном году | август | Деревянкина Н.А. |
| Отчет о результатах деятельности школ, показывающих низкие образовательные результаты (МКОУ Пещерская СОШ). | ноябрь | Деревянкина Н.А. |
| О распределении централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений | декабрь | Деревянкина Н.А. |
| **УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОО** | | |
| Организация работы с молодыми специалистами | ноябрь | Арбузова С.А. |
| Состояние и развитие кадрового состава в ОО | декабрь | Арбузова С.А. |
| Мониторинг посещаемости воспитанников в ОО (дошкольный уровень) | ежемесячно | Арбузова С.А. |
| Мониторинг выплаты компенсации в ОО (дошкольный уровень) | 1 раз в месяц | Арбузова С.А. |
| Мониторинг повышения квалификации в ОО (дошкольный уровень) | 1 раз в квартал | Арбузова С.А. |
| Мониторинг родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) ОО (дошкольный уровень) | 1 раз в квартал | Арбузова С.А. |
| Мониторинг и контроль выгрузки муниципальных показателей в ФСПЭО | ежемесячно | Арбузова С.А. |
| Качество и эффективность профилактической работы в школе | февраль | Чематкина Л.Н. |
| Мониторинг по подбору кадров на новый 2020-2021 учебный год | февраль - август | Арбузова С.А. |
| Качество подготовки к ВПР 2021 года  (контрольный вопрос) | март | Сергеева О.В. |
| Выполнение требований к уровню подготовки выпускников, претендующих на аттестат с отличием, медаль «За особые успехи в учении». Мониторинг объективности оценивания качества знаний медалистов. | март | Деревянкина Н.А. |
| Подготовка ОО к проведению ГИА-2021 | апрель | Деревянкина Н.А. |
| Отчет ОО о самообследовании | до 20 апреля | Деревянкина Н.А. |
| Проверка качества реализации образовательных программ и качества условий в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты (МКОУ Пещерская СОШ, МКОУ Залесовская СОШ № 2)  Работа психолого-медико-педагогических консилиумов в образовательных организациях (МБОУ Залесовская СОШ № 1, МКОУ Залесовская СОШ № 2) | май | .  Деревянкина Н.А. |
| Реализация планов ОО по переходу на профессиональные стандарты | июнь | Арбузова С.А. |
| Исполнение ОО предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора | июль | Деревянкина Н.А. |
| Мониторинг комплектования ОО педагогическими кадрами | август | Арбузова С.А. |
| Контроль уровня подготовки ОО к началу нового учебного года | август | Деревянкина Н.А. |
| Мониторинг комплектования воспитанников в ОО (дошкольный уровень) | сентябрь | Арбузова С.А. |
| Комплексная проверка (учет детей, подлежащих обучению в ОО на закрепленной территории, порядок приема детей ОО, выдача аттестатов, повышение качества предметного образования; организация обучения детей с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам и детей, имеющих академическую задолженность и условно переведенных в следующий класс; работа с семьями и детьми, находящимися на всех видах учёта)., организация питания обучающихся, организация подвоза. (МКОУ Шатуновская СОШ, МКОУ Черемушкинская СОШ) | октябрь | Деревянкина Н.А. |
| Организация воспитательной работы в школе | октябрь | Чематкина Л.Н. |
| Мониторинг выполнения образовательных программ | 1 раз в четверть | Деревянкина Н.А. |
| Мониторинг посещаемости обучающихся в образовательных организациях | Первая неделя сентября, 1 октября, на начало каждой четверти, месяца | Деревянкина Н.А. |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ** | | |
| Освещение в СМИ материалов:  - августовская конференция;  - профессиональные праздники;  - молодые специалисты;  - заседание «Клуба молодых специалистов»;  - методические объединения | В течение года | Эдокова М.В.  Аверьянова М.Л.  Арбузова С.А.  Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Информационное сопровождение основных направлений деятельности отдела по образованию, спорту и делам молодежи на сайте комитета Администрации Залесовского района по социальной политике | В течение года | Булыгина А.С.  Специалисты комитета |
| Информационное сопровождение основных направлений деятельности муниципальной системы образования отдела по образованию, спорту и делам молодежи на сайте комитета Администрации Залесовского района по социальной политике | еженедельно | Арбузова С.А. |
| Освещение в СМИ материалов: |  |  |
| о муниципальных семинарах | в течение года | Арбузова С.А. |
| -об инновационной деятельности образовательных учреждений | в течение года | Арбузова С.А. |
| - о реализации ФГОС начального общего, ФГОС основного общего, ФГОС дошкольного образования | в течение года | Арбузова С.А. |
| - о государственной итоговой аттестации | в течение года | Сергеева О.В.. |
| - о работе с молодыми кадрами | в течение года | Арбузова С.А. |
| - о профессиональных конкурсах | в течение года | Арбузова С.А. |
| Размещение информации на официальных сайтах образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством | в течение года | Руководители ОО |
| Размещение информации на сайте комитета по образованию; СМИ | в течение года | Чематкина Л.Н. |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ГИА)** | | |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году** | | |
| Анализ результатов ГИА по каждому предмету в разрезе образовательных учреждений на основе статистических данных регионального и муниципального уровней | август | Деревянкина Н.А. |
| Разработка «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году | до 1 ноября | Деревянкина Н.А. |
| Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений:  - Соответствие результатов государственной итоговой аттестации качеству обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края | в течение года | Деревянкина Н.А. |
| Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА - 11 в 2021 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов Представление сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС ГИА): | октябрь | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования в 9 классах:  - изучение Порядков проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2020-2021 учебном году, итогового собеседования в 9 классах;  - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения), итогового собеседования для 9 классов в дополнительные сроки | ноябрь 2020  январь 2021  февраль, май  2021 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Представление сведений для внесения в региональную информационную систему 2019 года (РИС ГИА-11):  списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов  об участниках ЕГЭ с указанием перечня предметов по выбору для сдачи ЕГЭ,  -о формах прохождения ГИА (ЕГЭ или ГВЭ) | в соответствии с графиком министерства образования и науки Алтайского края  январь | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Представление сведений для внесения в региональную информационную систему 2021 года (РИС ГИА-9): |  | Деревянкина Н.А. |
| - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов | в соответствии с графиком министерства образования и науки Алтайского края | Деревянкина Н.А. |
| - об участниках ОГЭ с указанием перечня предметов по выбору для сдачи ОГЭ,  -о формах прохождения ГИА (ОГЭ или ГВЭ) | февраль | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению ГИА:  - О состоянии информационно-разъяснительной работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году  - О подготовке к ГИА в соответствии с «дорожной картой» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | февраль  май | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА – 11:  - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11;  - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА - 9 и ГИА – 11 | март-апрель | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | май-июнь | Легостаева Г.И. |
| Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА – 11 (в режиме он-лайн), ГИА-9 (в режиме оф-лайн) | май-июнь | Комитет по образованию |
| Организация работы с обучающимися, которые не прошли ГИА в основные сроки  -прием в ОУ на период ГИА для сдачи обязательного экзамена в дополнительные сроки,  -заявление обучающегося на участие в ГИА в  дополнительные сроки,  -внесение данных в РИС,  -индивидуальные занятия, консультации,  -сопровождение на экзамен,  -информирование о результатах ГИА,  -выдача аттестата при положительном результате | август-сентябрь |  |
| **Информационно-технологическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11** | | |
| Прием заявлений выпускников об участии в ГИА, в том числе выпускников прошлых лет:  - в форме ЕГЭ, ГВЭ;  - в форме ОГЭ, ГВЭ; | до 1 февраля  до 1 марта | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Получение протоколов с результатами ЕГЭ, ОГЭ и рассылка в общеобразовательные учреждения | согласно утвержденным срокам | Деревянкина Н.А. |
| Прием заявлений с апелляциями  о несогласии с выставленными баллами и передача их в конфликтную комиссию | в течение 2-х дней после объявления результатов | Деревянкина Н.А. |
| **Организационно-методическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11** | | |
| Участие в вебинарах по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: | по плану министерства образования и науки Алтайского края | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение обучающих семинаров для:  -ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА;  -руководителей ППЭ;  -организаторов в аудиториях ППЭ и других ответственных лиц | январь-апрель | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение инструктажей  о порядке проведения ГИА - 9, ГИА-11  с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | |  | | --- | | февраль-май | | Руководители ОО |
| Организация совещаний с руководителями образовательных учреждений по вопросам информационной безопасности организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 | май | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| **Информационное сопровождение ГИА** | | |
| Постоянная работа с информацией, размещенной на официальном портале единого государственного экзамена, сайте информационной поддержки ГИА в Алтайском крае | в течение года | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Обеспечение работы сайта комитета по образованию в разделе, посвященном ГИА | в течение года | Булыгина А.С. |
| Размещение информации в СМИ:  ГИА-9  о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА — 9 по учебным предметам  ГИА-11  -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);  - о сроках проведения итогового сочинения  (изложения);  - о сроках и местах подачи заявлений на  прохождение ГИА- 11 | январь-февраль  ноябрь  Январь | Деревянкина Н.А. |
| Организация «горячей линии» по вопросам ГИА | январь-июль | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение информационно- разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ОГЭ, в том числе:  - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ОГЭ; - о выборе учебных предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ  - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно- вычислительной техники, а также дополнительных информационных справочных материалов, не включенных в утвержденный Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзамене;  - о сроках и порядке подачи рассмотрения апелляций;  - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ;  - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | октябрь-июнь | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация изучения нормативных правовых документов, инструктивных материалов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательных отношений | в течение года | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение консультаций для родителей (законных представителей) участников ГИА, об организации и проведения ГИА в соответствии с действующими нормативными правовыми документами | в течение года | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Оформление информационных стендов по проведению ГИА в 2021 году | октябрь 2018– июнь 2019 | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| **Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА** | | |
| Организация и проведение на договорной основе входной диагностики уровня готовности выпускников к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам (русский язык, математика) | ноябрь- декабрь | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение на договорной основе тренировочной диагностики уровня готовности выпускников к выполнению заданий КИМ, аналогичных ЕГЭ и ОГЭ | март – апрель | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация регулярного информирования родителей (законных представителей) о результатах срезовых и тренировочно-диагностических работ и уровне подготовки выпускников к ГИА | в течение учебного года | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Участие выпускников, учителей - предметников в вебинарах по вопросам:  - подготовки обучающихся к ЕГЭ с учетом анализа результатов 2019-2020 учебного года;  - особенности подготовки обучающихся к ГИА в 2020 году;  - о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | в течение учебного года | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация факультативных занятий для выпускников с использованием банка данных заданий ЕГЭ и ОГЭ и демоверсий 2020 года;  индивидуальных и групповых консультаций | В течение года | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Организация и проведение учредительного контроля по обеспечению подготовки и проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях в 2021 году | Апрель | Деревянкина Н.А. |
| Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА -9 и ГИА – 11 | октябрь-май | Деревянкина Н.А. |
| **ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ** | | |
| Работа в АИС «Е-услуги. Образование» по предоставлению муниципальной услуги прием заявлений, постановка на учет и зачисление в ОО | ежедневно | Арбузова С.А.  Деревянкина Н.А.  Солопов Н.А. |
| Выдача путевок в ОО | Май, по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Заседания комиссии по комплектованию детей в ОО | Май, по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Осуществление контроля выгрузки муниципальных показателей в ФСПЭО «Информика» | ежедневно | Арбузова С.А. |
| **КАДРОВАЯ РАБОТА** | | |
| Формирование банка педагогических вакансий на новый 2021-2022 учебный год | ежемесячно | Арбузова С.А. |
| Организация работы с молодыми специалистами, получателями краевого пособия | Август | Арбузова С.А. |
|  |  |  |
| Организация работы по программе «Земский учитель» | В течение года | Арбузова С.А. |
| Мониторинг вакансий педагогических кадров 2021-2022 учебный год | Ежемесячно с февраля | Арбузова С.А. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Работа по комплектованию ОО педагогическими кадрами на новый учебный 2021-2022 год | Август | Арбузова С.А. |
|  |  |  |
| Работа с кадровым резервом | в течение года | Арбузова С.А. |
| Отчеты ОО по кадровым вопросам. | сентябрь | Арбузова С.А. |
| Составление банка студентов, обучающихся в педагогических учебных заведениях | сентябрь | Арбузова С.А. |
| Организация педагогических практик студентов в ОО | в течение года | Руководители ОО |
| Работа по целевым направлениям (составление заявок, списков, договоров) | по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Расстановка кадров на новый 2021-2022 учебный год | Март | Арбузова С.А. |
| Подготовка и оформление наградного материала | по мере необходимости | Арбузова С.А. |
| Прием документов на санаторно-курортное лечение | в течение года | Арбузова С.А. |
| Мониторинг наградного материала | декабрь | Арбузова С.А. |
| Составление плана работы «Клуба молодых учителей», закрепление шефов-наставников | сентябрь | Арбузова С.А.  Загуляева М.О. |
| Заседания «Клуба молодых учителей» | 1 раз в квартал | Арбузова С.А.  Загуляева М.О. |
| Составление графиков отпусков | декабрь | Чернова Э.П. |
| Передача документов постоянного хранения в архив | декабрь | Чернова Э.П.  Специалисты комитета |
| Разработка и утверждение номенклатуры дел на 2021 год | декабрь | Чернова Э.П. |
| Работа с трудовыми книжками (награждение), личными делами | в течение года | Арбузова С.А.  Чернова Э.П. |
| **Организационно-методические мероприятия** | | |
| Организация и проведение консультаций для руководителей муниципальных методических объединений педагогов по актуальным проблемам государственной политики в области образования для проведения обсуждения единых тем для ММО | январь  март  апрель  август  ноябрь | Сергеева О.В. |
| Координация деятельности руководителей муниципальных методических объединений | в течение года | Сергеева О.В.  Руководители ММО |
| Мониторинг «Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в образовательных учреждениях» | декабрь  март,  август | Сергеева О.В. |
| Региональная школа методиста. Семинар-совещание для руководителей муниципальных методических служб | апрель | Сергеева О.В. |
| Участие работников системы образования в онлайн-мероприятиях | в течение года | Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Участие руководителей ММО педагогов в научно-практической конференции, краевых учебно-методических объединениях | сентябрь | Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Организация взаимодействия с АИРО | в течение года | Сергеева О.В. |
| **АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ** | | |
| Обучающий семинар для муниципальных специалистов по изучению профессиональной деятельности педагогических работников в межаттестационный и аттестационный периоды | 1 раз в квартал | Сергеева О.В. |
| Подготовка документов по аттестации педагогических работников и представление их в аттестационную комиссию Министерства образования и науки Алтайского края | январь  апрель  октябрь | Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Утверждение состава групп муниципальных специалистов по оценке профессиональной деятельности педагогических работников в межаттестационный и аттестационный периоды | сентябрь | Сергеева О.В. |
| Участие в семинаре-совещании по организации аттестационных процедур педагогических и руководящих работников | по плану Министерства образования и науки Алтайского края | Сергеева О.В. |
| Контроль исполнения рекомендаций, полученных в ходе аттестации | в течение года | Сергеева О.В. |
| Предоставление руководителям и педагогам пакета основных нормативно-правовых документов по аттестации | по мере обновления нормативно-правовой базы | Сергеева О.В. |
| Проведение отчётов педагогов, претендующих на первую и высшую квалификационные категории, согласно требованиям, предъявляемым к заявленным категориям | апрель – август,  сентябрь - декабрь | Сергеева О.В.  Руководители ОО,  ММО |
| Проведение открытых занятий в рамках аттестации педагогических работников | в течение года  (по утвержденному графику) | Сергеева О.В.  Руководители ОО,  ММО |
| Консультирование ответственных за проведение аттестации в образовательных учреждениях, педагогов, вышедших на аттестацию, по обеспечению качества аттестационных материалов | в течение года | Сергеева О.В. |
| Утверждение состава аттестационной комиссии по аттестации руководителей и состава муниципальных экспертных групп | ноябрь | Сергеева О.В. |
| Утверждение графика проведения очередной аттестации и списка руководителей образовательных учреждений, подлежащих аттестации | декабрь | Сергеева О.В. |
| Заседание муниципальных экспертных групп по аттестации руководителей образовательных учреждений | в течение года  (по утвержденному графику) | Сергеева О.В. |
| Заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителей образовательных учреждений | в течение года  (по утвержденному графику) | Сергеева О.В. |
| Проведение квалификационных испытаний педагогических работников и руководителей, аттестующихся на соответствие занимаемой должности | февраль  май  ноябрь | Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| **ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА** | | |
| Сверка данных состоящих на ВШУ | январь | Чематкина Л.Н. |
| Итоги организации зимних каникул | январь | Чематкина Л.Н. |
| Заполнение мониторинга в системе статотчетности (26 форма В) | январь | Чематкина Л.Н. |
| Отчет по работе родительского патруля за 4 квартал | январь | Чематкина Л.Н. |
| Запись на скайп – консультирование на сайте АКЦ ППМС - помощи в разделе скайп – консультации в соответствии с письмом МО от 24.01.2018 №18 | ежемесячно | Чематкина Л.Н. |
| Заявка включения в реестр ЛДП | февраль | Чематкина Л.Н. |
| Социально-психологическое тестирование | февраль | Чематкина Л.Н. |
| Мониторинг результатов реализации программы по формированию жизнестойкости обучающихся в 2019-2020 учебном году на 25.03.2019 | март | Чематкина Л.Н. |
| Списки детей желающих отдохнуть в ЗОЛ на основании заявлений от родителей | март | Чематкина Л.Н. |
| Отчет по работе родительского патруля за 1 квартал | апрель | Чематкина Л.Н. |
| Сверка данных состоящих на ВШУ | апрель | Чематкина Л.Н. |
| Списки на оздоровление в ЛДП детей, состоящих на различных видах учета и проживающих в семьях находящихся в СОП | апрель | Чематкина Л.Н.  Руководители ОО |
| Итоги организации весенних каникул | апрель | Чематкина Л.Н. |
| Заполнение мониторинга в системе статотчетности (26 форма В) | апрель | Чематкина Л.Н. |
| План по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости в 2019 году | апрель | Чематкина Л.Н. |
| Организация трудоустройства в ОО, охват трудоустройством детей из семей, находящихся в СОП | апрель | Чематкина Л.Н. |
| Прохождение санитарного минимума работниками ЛОК | апрель | Чематкина Л.Н. |
| Уведомление территориального Роспотребнадзора на спец. бланке об открытии ЛДП | апрель | Чематкина Л.Н. |
| Мониторинг готовности ЛДП к открытию | май | Л.Н. Чематкина |
| Прохождение медосмотра работниками ЛОК | май | Л.Н. Чематкина |
| Межведомственная операция «Каникулы» | май | Л.Н. Чематкина |
| Предоставление в территориальный Роспотребнадзор пакета документов на открытие ЛДП | май | Л.Н. Чематкина |
| Мониторинг организации малозатратных форм отдыха | май | Л.Н. Чематкина |
| Отчет о работе ЛДП | июнь | Л.Н. Чематкина |
| Организация полноценного и безопасного отдыха учащихся ОО | июнь | Все члены межведомственной комиссии по организации ЛОК  Руководители ОО |
| Сверка данных состоящих на ВШУ | июль | Л.Н. Чематкина |
| Заполнение мониторинга в системе статотчетности (26 форма В) | июль | Л.Н. Чематкина |
| Отчет по работе родительского патруля за 2 квартал | июль | Л.Н. Чематкина |
| Обследование ОО совместно с инспектором БДД по вопросу организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | август | Л.Н. Чематкина |
| Самоанализ ЦСТ за учебный год | август | Л.Н. Чематкина |
| Организация полноценного и безопасного отдыха учащихся ОО | август | Все члены межведомственной комиссии по организации ЛОК  Руководители ОО |
| Итоги межведомственной комплексной операции «Каникулы» | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| Статистическая отчетность в край | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| Результаты участия в краевых конкурсах за прошедший учебный год ЦСТ (к итоговому отчёту) | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| Итоговый отчёт | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| Информация к докладу | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| Итоги организации летних каникул | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| Мониторинг организации внеурочной деятельности (без учета ФГОС), в том числе НЛ находящихся в СОП; работы учебных групп учреждений доп. образования | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| План учебно-воспитательной работы учреждений доп. образования | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| Занятость детей состоящих на различных видах учета и проживающих в семьях находящихся в СОП по трём летним месяцам в разбивке (со школ для КДН и ЗП) | сентябрь | Л.Н. Чематкина |
| Итоги межведомственной комплексной операции «Каникулы» |  | Л.Н. Чематкина |
| Социальный паспорт школы | сентябрь | Н.А.Деревянкина  С.П. Еремина  Л.Н. Чематкина |
| Сверка данных состоящих на ВШУ | октябрь | Л.Н. Чематкина |
| Заполнение мониторинга в системе статотчётности (26 форма В) | октябрь | Л.Н. Чематкина |
| Отчет по работе родительского патруля за 3 квартал | октябрь | Л.Н. Чематкина |
| Итоги организации осенних каникул | ноябрь | Л.Н. Чематкина |
| Отчет по исполнению плана совместных мероприятий комитета по образованию и ОГИБДД МО МВД России «Заринский» по профилактике дорожно – транспортного травматизма | декабрь | Л.Н. Чематкина |
| Списки состоящих на ВШУ (в КДН и ЗП по состоянию на декабрь 2019 года) | декабрь | Л.Н. Чематкина |
| Межведомственный статотчет по профилактической работе | декабрь | Л.Н. Чематкина |
| Пополнение регионального раздела Единого национального портала дополнительного образования детей | Ежемесячно до 16 числа каждого месяца | Л.А. Ниппер  Т.В. Косолапова |
| Предоставление планов ИПР с НЛ/семей, отчетов об исполнении плана ИПР с НЛ/семьёй без нарушения сроков в соответствии с постановлениями КДН и ЗП | Ежемесячно | Л.Н. Чематкина  Руководители ОО |
| Родительское просвещение | По плану работы ОО | Руководители ОО |
| Профдиагностика специалистами краевого ППМС - центра | По отдельному графику | Руководители ОО |
| **РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ** | | |
| Олимпиада «Вместе - к успеху!» | январь | Аверьянова Е.Ф.  Сергеева О.В. |
| Муниципальный этап олимпиады школьников, обучающихся в объединениях дополнительного образования эколого-биологической направленности | февраль | Ниппер Л.А.  Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Окружной этап соревнований по шахматам «Белая ладья» | февраль | Руководители ОО |
| Итоговые слушания исследовательских работ по программе «Будущее Алтая» | март | Ниппер Л.А.  Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Региональный конкурс чтецов «Живая классика - 2021» | март | Ниппер Л.А.  Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Муниципальный конкурс «Математический марафон) | март | Масликова Г.Л.  Сергеева О.В. |
| Муниципальный этап научно – практической конференции | апрель | Руководители ОО  Сергеева О.В. |
| Итоговая научно-практическая конференция для одаренных школьников Будущее Алтая» | май | Ниппер Л.А.  Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Чествование выпускников 11-х классов, получивших аттестаты особого образца | июнь | Деревянкина Н.А.  Руководители ОО |
| Конкурс исследовательских и творческих работ «Моя малая Родина» | сентябрь | Ниппер Л.А.  Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Школьный конкурс «Ученик года» | сентябрь | Руководители ОО |
| Школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады по образовательным предметам | сентябрь-октябрь | Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Региональный этап Всероссийской олимпиады по образовательным предметам | ноябрь - декабрь | Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| **РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ, ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ С ОВЗ** | | |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) | в течение года | Арбузова С.А.  Сергеева О.В. |
| Выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающие в ОО и на дому самостоятельно (списки, приказ) | ежемесячно | Арбузова С.А. |
| Документация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих ОО | в течение года | Арбузова С.А. |
| Мониторинг детей-инвалидов и детей с ОВЗ | в течение года | Арбузова С.А. |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья работников по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года | Сергеева О.В.  Руководители ОО |
| Работа логопунктов на базе дошкольных образовательных учреждений | В течение года | Арбузова С.А. |
| Работа психолого-медико-педагогических консилиумов в образовательных учреждениях | В течение года | Руководители ОО |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | По отдельному графику | Деревянкина Н.А. |
| Мониторинг созданных в образовательных учреждениях условий для получения образовательных услуг детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | декабрь | Деревянкина Н.А. |
| Консультирование руководителей, педагогов образовательных учреждений, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | В течение года | Деревянкина Н.А. |
| Профориентационная работа в образовательных организациях с выпускниками с ОВЗ 9, 11 классов, детьми-инвалидами, инвалидами | В течение года | Деревянкина Н.А. |
| **КОНКУРСЫ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | |
| Организация и проведение муниципального этапа конкурса на соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П.Титова в 2022 году | январь | Арбузова С.А. |
| Выставка по начальному техническому моделированию: «Твори, выдумывай, изобретай» | январь | Л.А. Ниппер |
| Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» | январь | Л.Н. Чематкина |
| Сбор актива РДШ, планирование деятельности на полугодие | 09.01-11.01 | Л.А. Ниппер  К.М. Козловских |
| Организация и проведение муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими педагогическими работниками | февраль | Арбузова С.А. |
| Месячник оборонно-массовой работы | февраль | Л.Н. Чематкина |
| Конкурс «Самый классный классный» | февраль | Л.Н. Чематкина |
| Краевая выставка по начальному техническому моделированию «Технический вернисаж» | февраль | Л.А. Ниппер |
| Конкурс детского рисунка и плаката «Пусть всегда буду я!» | февраль | Л.А. Ниппер |
| Краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка» | март | Л.А. Ниппер |
| Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Сибириада» | март | Л.А. Ниппер |
| Месячник профориентации | март | Л.Н. Чематкина |
| Первенство района по баскетболу | март | Л.А. Ниппер |
| Президентские спортивные игры | апрель | Л.А. Ниппер |
| Президентские спортивные состязания |  | Л.А. Ниппер |
| Муниципальное занятие ШОР | апрель | Л.Н. Чематкина |
| Межшкольное мероприятие в рамках РДШ | апрель | Л.А. Ниппер  К.М. Козловских |
| Военно-спортивная игра «Зарница» | май | Л.А. Ниппер |
| Участие в акции «Бессмертный полк»  Военно-полевые сборы | май | Руководители ОО |
| Летний фестиваль ГТО | май | Л.А. Ниппер |
| Краевое мероприятие «РДШ. Итоги года» (по согласованию) | 14.05 | Л.А. Ниппер  К.М. Козловских |
| Межшкольное мероприятие «РДШ. ИТОГИ ГОДА» | 17.05-19.05 | Л.А. Ниппер  К.М. Козловских |
| Туристический слёт | июнь | Л.А. Ниппер |
| Конкурс «Безопасное колесо» | июнь | Л.А. Ниппер |
| Сдача норм ГТО | сентябрь | Л.А. Ниппер |
| Первенство района по футболу | сентябрь | Л.А. Ниппер |
| Организация празднования Дня дошкольного работника | сентябрь | Арбузова С.А. |
| Месячник пожилого человека | октябрь | Арбузова С.А. |
| Организация празднования Дня учителя | октябрь | Шмакова Н.М.  специалисты комитета |
| Кросс «Золотая осень» | октябрь | Л.А. Ниппер |
| Первенство района по настольному теннису, шахматам. шашкам | октябрь | Л.А. Ниппер |
| КЭС-БАСКЕТ | октябрь | Л.А. Ниппер |
| Краевая выставка юных дизайнеров «Время творить и удивлять» | октябрь | Л.А. Ниппер |
| Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Алтая -2022» (номинации «Воспитатель года - 2022», «Педагогический дебют - 2022) | октябрь | Арбузова С.А. |
| Зимний фестиваль ГТО | ноябрь | Л.А. Ниппер |
| Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Рождественская звезда» | ноябрь | Л.А. Ниппер |
| Районный фестиваль детско-юношеского лыжного спорта (сдача норм ГТО-лыжи) | декабрь | Л.А. Ниппер |
| Компьютерная профдиагностика обучающихся 9 и 11 классов специалистами АКЦДК (в режиме onlineна основании соглашения о взаимодействии) | по отдельному графику | Л.Н. Чематкина  Руководители ОО |
| **ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО** | | |
| **Защита имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних** | | |
| Организация проведения плановых проверок жилищно-бытовых условий проживания подопечных детей. | 1 год- 4 раза, последующие годы- 2 раза | М.О. Загуляева |
| Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно,  в течение всего года | М.О. Загуляева |
| Организация собраний для замещающих родителей с целью оказания помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных | два раза в год  (1 и 4 кварталы) | М.О. Загуляева |
| Формирование личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в течение всего года | М.О. Загуляева |
| Оформление документов усыновленных детей, находящихся на контроле органов опеки и попечительства | в течение всего года | М.О. Загуляева |
| Участие в конкурсах опекунов и детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) | в течение всего года | М.О. Загуляева |
| Защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних (продажа, мена, дарение, наследственные права несовершеннолетних, аренда, приватизация жилья, выделение доли, снятие денежных средств, передача жилья, принадлежащего несовершеннолетнему под залог, отказ от преимущественного права покупки, доверительное управление имуществом детей, оставшихся без попечения родителей) | постоянно  в течение всего года | М.О. Загуляева |
| Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и представление статистического отчета | ежемесячно | М.О. Загуляева |
| Работа с родственниками, кандидатами в замещающие родители по устройству детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно,  в течение года | М.О. Загуляева |
| Работа с родителями лишенными родительских прав, ограниченными в родительских правах по восстановлению в родительских правах | постоянно,  в течение года | М.О. Загуляева |
| **Работа с образовательными учреждениями, гражданами по защите прав  несовершеннолетних** | | |
| Прием граждан по личным вопросам | понедельник, среда | М.О. Загуляева |
| Участие в межведомственных семинарах сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | постоянно, в течение года | М.О. Загуляева |
| **Информационная деятельность** | | |
| Информирование населения, в том числе замещающих родителей, в средствах массовой информации на официальном сайте отдела по образованию и информационном стенде:  -размещение информации в СМИ о деятельности специалистов опеки и попечительства по соблюдению законодательства в отношении детей, оставшихся без попечения родителей;  -информирование граждан района о формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, об особенностях приемной семьи как формы семейного жизнеустройства детей данной категории;  -информирование граждан о  несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства);  -разъяснительная работа с населением о социальной значимости воспитания приемных семей, о процедуре и правилах приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание | 1 раз в месяц | М.О. Загуляева |
| Распространение информационного материала для замещающих родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в течение года | М.О. Загуляева |
| Информирование опекунов (попечителей) об обязанности обеспечения безопасности подопечных и их ответственности | Март | М.О. Загуляева |
| **профилактика по предотвращению возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей** | | |
| Охват замещающих семей «групп риска» (замещающие семьи с подопечными подросткового возраста, многодетные семьи, возрастные опекуны (попечители) и другие | в течение года | М.О. Загуляева |
| Взаимодействие органа опеки и попечительства с образовательными организациями, как субъектами системы профилактики, обладающим сведениями по раннему неблагополучию в семьях | январь 2021, июнь 2021 | М.О. Загуляева |
| Взаимодействие органа опеки и попечительства с учреждениями здравоохранения по вопросу прохождения (непрохождения) ежегодной диспансеризации подопечных детей, а также информированию органа опеки и попечительства о фактах обнаружения телесных повреждений у подопечных детей | по мере необходимости | М.О. Загуляева |
| информирование замещающих семей о возможности получения консультативной, психологической помощи | в течение года | М.О. Загуляева |
| Взаимодействие органа опеки и попечительства с организацией для детей, оставшихся без попечения родителей, в работе по сопровождению замещающих семей | в течение года | М.О. Загуляева |
| ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  (дошкольный уровень) | | |
| Методическое объединение «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию в образовательной организации» | апрель | Скоромных О.Г. |
| Методическое объединение «Формы работы по развитию элементарных математических представлений» | октябрь | Смирнова М.А. |
|  |  |  |

**Молодёжная политика в Залесовском районе**

**2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные за исполнение** |
| **Международные, всероссийские, межрегиональные и краевые мероприятия** | | | |
|  | Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» | май – июнь | Загуляева М.О. |
|  | Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа | 17 – 19 ноября | Загуляева М.О. |
|  | Фестиваль добровольческих объединений «Вместе мы – добровольцы Алтая». Региональный этап Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2021» | май | Загуляева М.О. |
|  | XI Слет добровольческих объединений Алтайского края | декабрь | Загуляева М.О. |
|  | Участие в краевых обучающих семинарах для руководителей/специалистов органов по делам молодежи по основным вопросам молодежной политики | в течение года | Загуляева М.О. |
|  | Межрегиональный форум рабочей молодежи | сентябрь | Загуляева М.О. |
|  | Краевой интерактивный образовательный марафон «ДоброСтарты» | сентябрь | Загуляева М.О. |
|  | Межрегиональный слёт патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов «Молодые патриоты – сила России!» | 30 сентября –  3 октября | Загуляева М.О. |
|  | Краевой форум молодых семей | 8 октября | Загуляева М.О. |
|  | Образовательный форум трудовых отрядов подростков «В ТОПе» | ноябрь | Загуляева М.О. |
| **Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи** | | | |
|  | Месячник оборонно-массовой работы  (по отдельному плану) | февраль | Загуляева М.О. |
|  | Автопробег «Навечно в земле Алтайской…» | май-июнь | Загуляева М.О. |
|  | Патриотическая акции «Георгиевская ленточка» | май | Загуляева М.О. |
|  | Общероссийская гражданская акция «Бессмертный полк» | май | Загуляева М.О. |
|  | Патриотическая акция «Вахта памяти» | май  июнь  сентябрь | Загуляева М.О., |
|  | Адресная помощь ветеранам педагогического труда, труженикам тыла, Праздничные концерты, поздравления для ветеранов педагогического труда в учебных учреждениях | октябрь | Загуляева М.О., |
|  | Участие в мероприятиях: |  | Загуляева М.О. |
| *День защитника Отечества,* | 23 февраля |
| *День Победы,* | 9 мая |
| *День России,* | 12 июня |
| *День памяти и скорби,* | 22 июня |
| *День народного единства России,* | 4 ноября |
| *День неизвестного солдата* | 3 декабря |
| *День Героев Отечества* | 9 декабря |
| *День Конституции* | 12 декабря |
|  | Мероприятия в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (по отдельному плану) | в течение года | Загуляева М.О. |
| **Творчество и поддержка талантливой молодежи** | | | |
|  | Содействие участию молодежи в краевых, районных фестивалях, конкурсах, играх в сфере культуры, искусства, спорта и туризма | в течение года | Загуляева М.О., |
| **Работа по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде,**  **подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни** | | | |
|  | Организация молодежных акций: |  | Загуляева М.О., |
| *Всемирный день здоровья* | *7 апреля* |
| *Всемирный день без табака* | *31 мая* |
| *Международный день борьбы с наркоманией* | *26 июня* |
| *Международный день отказа от курения* | *20 ноября* |
| *День борьбы со СПИДом* | *1 декабря* |
|  | Организация спортивной акции «Вперед за здоровьем!» | июль | Загуляева М.О. |
|  | Месячник здорового образа жизни **«Мы – здоровое поколение!»** | 1.11.-1.12 | Загуляева М.О. |
|  | Участие в краевых обучающих семинарах для руководителей/специалистов органов по делам молодежи | в течение года | Загуляева М.О. |
| **Организация работы с молодыми семьями** | | | |
|  | Работа над реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Залесовском районе» на 2021-2025 годы. | в течение года | Загуляева М.О. |
|  | Участие в мероприятиях |  | Загуляева М.О. |
| *День семьи,* | 15 мая |
| *День защиты детей,* | 1 июня |
| *День Отца* | 20 июня |
| *День молодежи* | 27 июня |
| *День семьи, любви и верности* | 8 июля |
| *День села* | август |
| *День Матери* | 26 ноября |
|  | Организация районного конкурса «Семейный фотоальбом» | май - июль | Загуляева М.О. |
|  | «Забег младенцев», семейное соревнование | 1 июня | Загуляева М.О. |
|  | «Бабушкины старты», спартакиада по пропаганде семейных ценностей | июнь, июль | Местные отделения СПР |
| **Формирование условий для развития молодежного предпринимательства** | | | |
|  | Содействие участию молодежи во всероссийских, региональных, краевых и др. грантовых конкурсах и иных мероприятиях, направленных на поддержку молодежных инициатив | в течение года | Загуляева М.О. |
|  | Работа над реализацией краевой программы «Ты - предприниматель» | в течение года | Загуляева М.О. |
| **Работа с будущими и молодыми избирателями.**  **Поддержка молодежного парламентаризма** | | | |
|  | Месячник молодого избирателя  (по отдельному плану) | февраль | Загуляева М.О. |
|  | День молодого избирателя | 16 мая | Загуляева М.О. |
|  | Сессии Молодежного Парламента Алтайского края | май, ноябрь | Звгуляева М.О. |
|  | VIII Краевая научно-практическая конференция «Молодежь и выборы» | 11 декабря | Загуляева М.О. |
|  | Интернет-олимпиада по вопросам избирательного права | Сентябрь-декабрь | Загуляева М.О. |
| **Формирование позитивного отношения детей и молодежи к военной службе** | | | |
|  | День призывника | 15 ноября | Загуляева М.О. |
|  | Уроки мужества | в течение года | Загуляева М.О. |
|  | Организация работы Местного отделения ВВОД «Юнармия» в Залесовском районе (по отдельному плану) | в течение года | Загуляева М.О. |
| **Работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП** | | | |
|  | Организация наставничества над несовершеннолетними | в течение года | Загуляева М.О. |
|  | Работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП в профилактические и досуговые мероприятия: | в течение года | Загуляева М.О. |
| *Патриотическая акция ко Дню снятия блокады Ленинграда* | 27.01.2021 |
| *Патриотический квест «Защитник»* | 18.02.2021 |
| *Лыжня здоровья* | март |
| *Форум-театр «Мой друг – наркоман»* | март |
| *Встреча в формате «Диалог на равных»* | апрель |
| *Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»* | апрель |
| *Велопробег «Километры Победы»* | май |
| *Автопробег «Вахта памяти. Навечно в земле Алтайской»* | май, июнь, сентябрь |
| *Информационная акция в День России* | 12.06.2021 |
| *Классный час о вреде алкоголя* | июнь |
| *Акция «Здоровая страна»* | 26.06.19 |
| *«Кино под открытым небом»* | июль-август |
| *Квест «Найди дилера»* | сентябрь-октябрь |
| *Тренинг по формированию ценности здорового образа жизни* | октябрь-ноябрь |
| *День правовой помощи детям* | 20.11.2021 |
| *Патриотическая акция ко Дню неизвестного солдата* | 03.12.2021 |
| *Вовлечение в разовые добровольческие практики (оказание помощи пожилым, экологические акции)* | в течение года |
| **Добровольческое движение в районе** | | | |
|  | Классные часы «Волонтер – душа мероприятия» | январь, сентябрь | Загуляева М.О. |
|  | **Обучающие мероприятия для волонтеров**:  *Тренинги на командообразование;*  *Онлайн-академия «Я – доброволец»* | февраль-май | Загуляева М.О. |
| *Добро. Университет* | В течение года |
|  | **Экологические акции:**  *Уборка территории;*  *Информационно-просветительские мероприятия* | апрель-сентябрь | Загуляева М.О. |
|  | **Пропаганда ЗОЖ:** |  | Загуляева М.О. |
| *Информационные акции* | в течение года |
| *Всемирный день здоровья* | 7 апреля |
| *Всемирный день без табака* | 31 мая |
| *Международный день борьбы с наркоманией* | 26 июня |
| *Международный день отказа от курения* | 20 ноября |
| *День борьбы со СПИДом* | 1 декабря |
| *Тренинги по программе «Всё, что тебя касается»* | сентябрь-ноябрь |
| *Участие в организации спортивных соревнований* | в течение года |
|  | **Патриотическое направление (организация и сопровождение):** |  | Загуляева М.О. |
| *Военно-патриотический квест «Защитник»* | февраль |
| *Автопробег «Навечно в земле Алтайской…»* | май |
| *Патриотическая акции «Георгиевская ленточка»* | май |
| *Общероссийская гражданская акция «Бессмертный полк»* | май |
| *Патриотическая акция «Вахта памяти»* | май-июнь |
| *Организация и проведение мероприятий в формате «Диалога на равных»* | в течение года |
| *Адресная помощь ветеранам педагогического труда, труженикам тыла* | в течение года |
|  | **Участие в организации и проведении мероприятий:** |  | Загуляева М.О. |
| *День защитника Отечества,* | 23 февраля |
| *День Победы,* | 9 мая |
| *День России,* | 12 июня |
| *День памяти и скорби,* | 22 июня |
| *День народного единства России,* | 4 ноября |
| *День неизвестного солдата,* | 3 декабря |
| *День Героев Отечества* | 9 декабря |
| *День Конституции* | 12 декабря |
|  | **Участие в районных, краевых фестивалях, слетах, конкурсах** | в течение года | Загуляева М.О. |