КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЛЕСОВСКОГО РАЙОНА

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

16.10.2018					с. Залесово					№ 171

Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Залесовском районе в 2019 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Залесовском районе в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Залесовском районе в 2019 году.

- Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста комитета по образованию Деревянкину Н.А.

Председатель комитета							Е.В. Микушина

Приложение к приказу комитета Администрации Залесовского района по образованию

от  16 октября 2018 года № 171

Дорожная  карта

организации и  проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным  программам  основного

общего и среднего общего образования  в Залесовском районе в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение совещания руководителей ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2018 году в Залесовском районе» |  | Сентябрь 2018 г. | Е.В. Микушина | Решение совещания |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции |  | 28 августа 2018 года | Е.В. Микушина | Предложения в резолюцию конференции |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка к пересдаче ГИА-9, ГИА -11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки |  | Июль-сентябрь 2018 года | Е.В. Микушина Руководители ОО | Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11 |
| 2.2. | Участие педагогов и специалистов комитета в краевых мероприятиях по привлечению педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования и государственных итоговых аттестаций (ГИА-9, ГИА-11): - IX Всероссийская научно-практическая конференция краевого УМО в системе общего образования Алтайского края «Модернизация содержания общего образования и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках профессиональных сообществ»; - окружные слушания «Актуальные задачи развития системы образования Алтайского края на современном этапе»; - XI межрегиональная научно-практическая конференция имени И.К. Шалаева |  | Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Декабрь 2018 | Специалисты комитета, руководители ММО | Участие в обсуждении результатов, определение задач на 2018-2019 учебный год |
| 2.3. | Участие педагогов района в региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом оценочных процедур для учителей математики, русского языка |  | Октябрь 2018-июнь 2019 | Сергеева О.В. Руководители ОО | Повышение квалификации учителей математики, русского языка |
| 2.4. | Направление учителей на курсы повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам |  | В соответствии с графиком курсовых мероприятий | Сергеева О.В. Руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.5. | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки |  | В течение года | Сергеева О.В. Руководители ММО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.6. | Участие школ района во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 8, 11 кл.) |  | Март-май 2019 | Сергеева О.В. | Аналитический отчет по предметам |
| 2.7. | Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты |  | По отдельному плану | Деревянкина Н.А. Сергеева О.В. | Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты |
| 2.8. | Оказание методической и консультативной поддержки учителям-предметникам: - участие в вебинарах для учителей по повышению качества предметного образования; - оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделения КУМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах КГБОУ ДПО АКИПКРО, а также руководителями ММО |  | Ежемесячно В течение года | Сергеева О.В. Руководители ММО | Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов |
| 2.9. | Участие педагогов района в трансляции эффективных педагогических практик: - использование учителями района инновационного педагогического опыта по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11, размещенного на страницах отделений КУМО; - участие учителей района в презентации опыта инновационной деятельности в рамках проведения региональными инновационными площадками стажерских практик; - участие педагогов в представлении эффективных педагогических практик в рамках выездных дней института, проекта «Мобильный педагог». |  | Сентябрь 2018-май 2019 | Сергеева О.В. Руководители ММО | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.10. | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы ММО. |  | В течение года | Деревянкина Н.А. Сергеева О.В. Руководители ММО, руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 3.Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обновление нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9: - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 (руководитель ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы) - приказ о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. -приказ о проведении дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 в 2019 году ГИА-11: - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководитель ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники); - о проведении ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период. |  | Май 2017 март 2019 август 2019 март 2019 май 2019 август 2019 | Деревянкина Н.А. | Нормативные правовые акты |
| 3.2. | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края |  | В течение учебного года | Деревянкина Н.А. | Утвержденные нормативные правовые акты |
| 3.3. | Направление в ОО обновлённых методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2019 году |  | В течение учебного года | Деревянкина Н.А. | Утвержденные методические рекомендации, инструкции |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внесение предложений в проект бюджета района в части: - приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, воды, CD дисков, заправки картриджей и др. для проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | октябрь 2018 | Осокина Е.А. | Предложения в проект бюджета |
| 4.2. | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации |  | декабрь 2016 август, сентябрь 2019 | Осокина Е.А | Выплаченная компенсация |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в вебинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в Залесовском районе |  | Ноябрь 2018-февраль-апрель 2019 | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Программы проведения вебинаров |
| 5.2. | Прохождение обучения на региональном уровне ГИА-9 - уполномоченных представителей ГЭК-9 - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ ГИА-11 - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ |  | Январь-апрель 2019 | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Получение сертификатов об обучении |
| 5.2.2. | На муниципальном уровне обучение по проведению ГИА-9 - организаторов ППЭ ГИА-11 - организаторов ППЭ |  | Январь-апрель 2019 | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Сертификат об обучении |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  | Для ГИА-9 апрель, май 2019 Для ГИА-11 февраль-май 2019 | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Отметка в журнале инструктажа |
| 5.4. | Получение консультации, руководителем ППЭ, членами ГЭК, техническим специалистом по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ |  | Март-июль 2019 | АКИАЦ | Получение консультационной помощи |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка к ГИА: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года - обучающихся и выпускников СПО - выпускников прошлых лет - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  | До 1 декабря 2018 года | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Информация о количестве участников |
| 6.1.2. | Участие в тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ |  | По графику РОН | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Участие в апробации |
| 6.1.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат |  | ноябрь 2018 февраль, май 2019 | Деревянкина Н.А. Гребенкина С.В. | проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.1.4. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА. |  | Март, май 2019 | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Отметки в журнале инструктажа |
| 6.2. | Обеспечение проведения ГИА: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России. |  | Август 2019 Сентябрь-октябрь 2019 | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период |
| 6.3. | Организация системы видеонаблюдения: |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Осуществление межведомственного взаимодействия с «Ростелеком», КГБУЗ Залесовская ЦРБ, ОП по Залесовскому району, МЧС в соответствии с компетенцией |  | В течение проведения ГИА | Микушина Е.В. Деревягкина Н.А. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11 |
| 6.3.2. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  | Март-май 2019 | Деревянкина Н.А | Акты готовности |
| 6.4. | Организация ГИА для выпускников с ОВЗ: |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - организация работы ТПМПК; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ |  | В течение года Февраль-март 2019 Во время проведения ГИА | Арбузова С.А. Деревянкина Н.А. | Соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ |
| 6.5. | Организация общественного наблюдения: |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году |  | Март 2019 | Деревянкина Н.А. | Набор граждан для общественного наблюдения (сформированные списки граждан) |
| 6.5.2. | Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году, проведение итогового тестирования |  | Апрель 2019 | Деревянкина Н.А. | Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения ЕГЭ в ППЭ (протоколы проведения итогового тестирования) |
| 6.5.3. | Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей |  | Апрель-июнь 2019 | Деревянкина Н.А. | Аккредитация общественных наблюдателей (пакет документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей) |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | В течение года | Деревянкина Н.А. | Работа «горячей линии» |
| 7.2. | Информационное наполнение сайта Комитета |  | В течение года | Н.А. Деревянкина А.С. Булыгина | Актуальная информация на сайте Комитета |
| 7.3. | Организация организационной кампании в районных СМИ |  | В течение года | Деревянкина Н.А. | Информационное сопровождение проведения ГИА |
| 7.4. | Участие во Всероссийских акциях |  | В течение года | Деревянкина Н.А. | Знакомство граждан с особенностями проведения ГИА |
| 7.5. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО |  | в течение года | Деревянкина Н.А | Включение вопросов проведения ГИА в план совещаний |
| 7.6. | Участие родителей района в краевом родительском собрании по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 |  | В течение года | Деревянкина Н.А. | Информирование родительской общественности о подготовке к ГИА и проведению ГИА в 2019 году |
| 7.7. | Проведение родительских собраний в ОО, консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) |  | В течение года | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.8. | Размещение в СМИ информации: |  |  |  |  |
| 7.8.1. | По ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по всем учебным предметам; - о сроках проведения ГИА - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  | До 31.12.2018 До 01.04.2019 До 20.04.2019 До 20.04.2019 | Деревянкина Н.А. | Своевременное информирование |
| 7.8.2. | По ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений н прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |  | До 01.10.2018 До 01.12.2018 До 15.10.2018 До 20.04.2019 До 01.11.2018 До 20.04.2019 | Деревянкина Н.А. | Своевременное информирование |
| 7.9. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |  | В течение года | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Планы работы школьных психологов |
| 7.10. | Получение консультаций муниципальных координаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА |  | В течение года |  | Своевременное информирование специалистов |
| 7.11. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» |  | Февраль 2019 |  | Участие представителей района в акции |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | Декабрь 2018 Апрель 2019 | Деревянкина Н.А. | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 |  | По плану учредительного контроля | Деревянкина Н.А. Руководители ОО | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3. | Проверка готовности ППЭ |  | Март, май 2019 | Подмазов С.А. Члены ГЭК | Протокол готовности ППЭ |
| 8.4. | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ |  | Март-апрель, май-июнь 2019 | Подмазов С.А. Деревянкина Н.А. | Видеонаблюдение в режиме онлайн в 100%аудиториях ППЭ |

Приложение № 1

к дорожной карте организации и

проведения ГИА по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2019 году

Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА |  |  |  |  |
| 1 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по русскому языку» | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
|  |  | МАТЕМАТИКА |  |  |
| 2 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: «Инновационные подходы к организации обучения математике в условиях реализации ФГОС» | Октябрь-ноябрь 2018 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| ИНФОРМАТИКА |  |  |  |  |
| 3 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: «Программирование и моделирование как приоритетные направления при подготовке к ЕГЭ по информатике» | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| ФИЗИКА |  |  |  |  |
| 4 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: «Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Физика» в условиях реализации ФГОС основного общего образования | Сентябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| 5 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: «Инновационные подходы к реализации обучения физике в условиях реализации ФГОС» | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| ХИМИЯ |  |  |  |  |
| 6 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: «Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Химия» в условиях ФГОС основного общего образования | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| ГЕОГРАФИЯ |  |  |  |  |
| 7 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: «Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «География» в условиях ФГОС основного общего образования» | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| БИОЛОГИЯ |  |  |  |  |
| 8 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: «Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Биология» в условиях ФГОС основного общего образования» | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ |  |  |  |  |
| 9 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по теме: «Проектирование рабочей программы учебного предмета «история» и «обществознание» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |
| ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ |  |  |  |  |
| 10 | Особенности обучения школьников второму иностранному языку в условиях новых образовательных стандартов | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты |

Приложение № 2

к дорожной карте организации и

проведения ГИА по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2019 году

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения |  |  |  |  |
| 1 | Оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам ОО членами отделений краевого УМО, через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений | В течение года | Руководители ММО | Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 2 | Участие учителей в вебинарах по повышению качества предметного образования, по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ | Ежемесячно | Руководители ММО |  |

Приложение № 3

к дорожной карте организации и

проведения ГИА по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования в

Залесовском районе в 2019 году

Участие педагогов района в трансляции эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами

ЕГЭ 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие педагогов района в стажерских практиках на базе региональных инновационных площадок |  |  |  |  |
| 1 | «Создание системы менеджмента качества образовательной организации», МБОУ «Лицей № 8» г. Новоалтайска | 24.10.2018 | Сергеева О.В. | Распространение лучшего педагогического опыта |
| 2 | «Результаты оценочных процедур как инновационный ресурс обеспечения качества педагогических кадров», МКОУ «Тальменская СОШ № 3», Тальменский район | 14.11.2018 | Сергеева О.В. |  |
| 3 | «Развитие ИКТ-компетентности учащихся в условиях ДОТ и ЭО», МБОУ «Гимназия № 74», г. Барнаул | 24.11.2018 | Сергеева О.В. |  |
| Использование сайта отделений краевого УМО |  |  |  |  |
| 4 | Использование педагогами района, размещенного на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ | Ноябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| Участие в специальных мероприятиях |  |  |  |  |
| 5 | Участие в семинарах, проводимых в рамках реализации проектов «День Института в муниципальных образованиях Алтайского края», «Мобильный педагог», «Базовые кафедры» АКИПКРО | Сентябрь 2018-апрель 2019 | Сергеева О.В. | Обеспечение адресной консультационной поддержки руководителей школ и учителей |